## KH Tuan ca nhan (mẫu)
Mẫu 2: KH tuần cá nhân áp dụng cho cấp chuyên viên phòng ban.
CÔNG TY: | [7 empty] | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TUẦN……..THÁNG 10 NĂM 2025
ĐƠN VỊ: Phòng dự án
Họ và tên: Dương Trọng Thắng
Đơn vị: Giờ.
Báo cáo công việc thực hiện tuần: ……..tháng………….từ ngày……...đến ngày………. | [7 empty] | Kế hoạch tuần:…..tháng…..từ ngày…...đến ngày……
TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  | Tự đánh giá % hoàn thành | Đánh giá của Trưởng phòng, bộ phận | TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  | Ghi chú
|  | Định mức | Đã sử dụng | Thực hiện trong tuần | Ngày hoàn thành dự kiến |  |  |  |  | Định mức | Đã sử dụng | Thời gian dự kiến thực hiện | Mốc dự kiến hoàn thành
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | Dự án VNTECH ERP | [6 empty] | I | Dự án VNTECH ERP
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
II | Dự án Lisp MTO | [6 empty] | II | Dự án Lisp MTO
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
VII | Công việc khác | [6 empty] | VII | Công việc khác
1 | Họp giao ban | [6 empty] | 1 | Họp giao ban | 0 | 0
2 | Kiểm tra dự án | [6 empty] | 2 | Kiểm tra dự án | 0 | 0
3 | …. | [6 empty] | 3 | …. | 0 | 0
| Tổng cộng: |  |  | 0 |  |  |  |  | Tổng cộng: |  |  | 0
| Định mức: |  |  | 44 |  |  |  |  | Định mức: |  |  | 44
| Hiệu suất: |  |  | 0% |  |  |  |  | Hiệu suất: |  |  | 0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
……., ngày … tháng … năm 20….
|  |  |  | Người lập | [5 empty] | Phụ trách phòng
Ghi chú:
- Thêm cột đánh giá tuần của Trưởng phòng, bộ phận để dễ dàng hơn trong đánh giá tháng (Chia việc khó ra nhiều việc nhỏ để làm).
- Mẫu nêu trên áp dụng cho các cá nhân từ Phó phòng trở xuống.
- Việc đánh giá được thực hiện vào cuối tuần, trên bản KH tuần trước đã lập, song song với việc lập KH tuần mới.
- Lưu ý về trình bày:
+ Thể hiện in trên file Excel
+ In trong giấy A4 (xoay ngang, in 2 mặt nếu KH dài quá 1 trang giấy).
+ Fonts chữ sử dụng cho phần nội dung: Times New Roman (Cỡ chữ 10~12).
- Nội dung các cột:
(3): Là thời gian dự kiến để giải quyết toàn bộ công việc; Với các công việc thực hiện hàng tuần thì ghi thời gian sử dụng trong tuần
- Cột 9: KH điểu chỉnh đối với những KH đã ghi tuần trước nhưng chưa hoàn thành, phải chuyển sang tuần này
- Cột 10: Ghi KH các công việc tuần này, bao gồm cả công việc tuần trước chuyển sang và công việc mới
(4): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến trước tuần báo cáo
(5): Là thời gian đã sử dụng trong tuần để giải quyết công việc.
(6): Là ngày giải quyết hoàn thành công việc trong tuần, nếu chưa giải quyết xong bỏ trống.
(7): Tự đánh giá của cá nhân, tốc độ giải quyết công việc nhanh hay chậm. Tỉ lệ hoàn thành theo %
(8): Đánh giá của trưởng bộ phận, phụ trách bộ phận. Đạt / Không đạt
(11): Tương tự cột (3)
(12): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến hết tuần báo cáo (12=4+5)
(13): Là thời gian dự kiến sử dụng trong tuần tiếp theo để thực hiện công việc
(14): Là mốc thời gian dự kiến hoàn thành xong toàn bộ công việc (Mốc này dự kiến từ khi bắt đầu triển khai thực hiện công việc)

## Thắng
Mẫu 2: KH tuần cá nhân áp dụng cho cấp chuyên viên phòng ban.
CÔNG TY: CỔ PHẦN TMĐT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT | [8 empty] | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TUẦN (từ 29/09/2026 đến 05/10/2026)
ĐƠN VỊ: PHÒNG DỰ ÁN
Họ và tên: Dương Trọng Thắng
Đơn vị: Giờ.
Thực hiện tuần: từ ngày 28/09/2026 đến ngày 04/10/2026 | [8 empty] | Kế hoạch tuần: từ ngày 06/10/2026 đến ngày 12/10/2026
TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  |  | Tự đánh giá % hoàn thành | Đánh giá của Trưởng phòng, bộ phận | TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Ngày bắt đầu | Tổng định mức | Đã sử dụng | Thực hiện trong tuần | Ngày hoàn thành dự kiến |  |  |  |  | Ngày bắt đầu | Tổng định mức | Đã sử dụng | Thời gian dự kiến thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
A | DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN | [7 empty] | A | DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
I | Công trình SENTOSA Hải Phòng | [7 empty] | I | Công trình SENTOSA Hải Phòng
I | Dự án VNTECH ERP | [7 empty] | I | Dự án VNTECH ERP
1 | Sửa 9 lỗi hệ thống (4 lỗi HTTP 500): BUG-20260905-012, -013, -015 | 2026-09-28 | 4 | 4 | 4 | 2026-09-30 | 100% |  | 1 | TRIỂN KHAI 9 BẢN VÁ (chờ đẩy lên hệ thống) – giải quyết được 4 lỗi HTTP 500 | 2026-10-06 | 1 |  |  | 2026-10-06
2 | Sửa lỗi kho – hợp đồng: trả hàng không ghi sổ kho (BUG-20260905-005); xoá nhóm vật tư để lại nhóm con mồ côi (-014) | 2026-09-28 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-01 | 100% |  | 2 | KIỂM CHỨNG END-TO-END 4 LỖI 500 (phụ thuộc việc triển khai) | 2026-10-07 | 2 |  |  | 2026-10-07
3 | Sửa lỗi phân quyền người dùng: gán quyền sai nguồn (-003); xoá quyền thiếu kiểm tra tồn tại (20261010); trả thành công oan (20261011); đánh dấu xử lý ghi sai thời gian (-008) | 2026-10-01 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-02 | 100% |  | 3 | DỌN DẸP DỮ LIỆU test : 6 phiếu kẹt kho trung chuyển, 570 dòng quyền mồ côi, 4 PO chờ phát hành | 2026-10-06 | 2 |  |  | 2026-10-06
4 | Kiểm thử trọn luồng mua hàng WF-MUAHANG-01: 26/28 bước đạt; 12 phiếu chạy tới hoàn tất; đổi người duyệt trên 5 tài khoản | 2026-09-29 | 8 | 8 | 8 | 2026-09-29 | 100% |  | 4 | KHẮC PHỤC LỖI F2: giao nhận không kiểm trạng thái đơn mua (đã định vị 3 bài kiểm thử) | 2026-10-07 | 4 |  |  | 2026-10-08
5 | Kiểm toán chất lượng: bao phủ 214 chức năng; quét 5 dạng lỗi trên 38 vị trí; gọi 49 chức năng sai định dạng đều đạt | 2026-09-30 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-01 | 100% |  | 5 | BỔ SUNG DỮ LIỆU KIỂM THỬ: phiếu kiểm kê kho, cấu hình thông báo web | 2026-10-08 | 2 |  |  | 2026-10-09
6 | Kiểm thử vòng đời & hồi quy: 11 cặp tạo – sửa – xoá; kiểm 94 nhóm dữ liệu nền; hồi quy 156/156 bài kiểm thử đạt | 2026-09-30 | 4 | 4 | 4 | 2026-10-01 | 100% |  | 6 | KIỂM THỬ THỰC TẾ : luồng mua hàng nhiều tài khoản, báo lỗi – góp ý, thông báo web, xuất – nhập kho, cấp phát – hoàn trả | 2026-10-09 | 8 |  |  | 2026-10-09
7 | Giao diện & vệ sinh dữ liệu: sửa kích thước thẻ tab 2 hộp thoại; rà 10 nhóm quan hệ (8 sạch); kiểm kê bộ dữ liệu kiểm thử | 2026-10-02 | 4 | 2 | 2 | 2026-10-02 | 50% |  | 7 | Giao diện & vệ sinh dữ liệu: sửa kích thước thẻ tab 2 hộp thoại; rà 10 nhóm quan hệ (8 sạch); kiểm kê bộ dữ liệu kiểm thử | 2026-10-02 | 4 | 2 |  | 2026-10-08
[9 empty] | 8 | Deploy server, cập nhật phiên bản mới. | 2026-10-09 | 4 |  |  | 2026-10-09
II | Dự án Lisp MTO | [7 empty] | II | Dự án Lisp MTO
1 | MTO – Chốt phản hồi & thiết kế dữ liệu: rà soát yêu cầu nghiệp vụ, chốt lược đồ và các bảng chính | 2026-09-28 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 100% |  | 1 | MTO – Xây dựng tính năng bóc tách bằng panel | 2026-10-06 | 4 | 0 |  | 2026-10-09
2 | MTO – Xây dựng chức năng lõi: danh sách, chi tiết, thêm / sửa / xoá và phân quyền | 2026-09-29 | 4 | 4 | 4 | 2026-10-02 | 100% |  | 2 | MTO – Nhập dữ liệu thử nghiệm và tổ chức kiểm thử với người dùng thực tế | 2026-10-07 | 4 | 0 |  | 2026-10-10
3 | MTO – Kiểm thử & tài liệu: chạy thử các luồng chính, soát lỗi, viết hướng dẫn sử dụng | 2026-10-02 | 8 | 8 | 8 | 2026-10-07 | 0% |  | 3 | MTO – Kiểm thử & tài liệu: chạy thử các luồng chính, soát lỗi, viết hướng dẫn sử dụng | 2026-10-02 | 8 | 0 |  | 2026-10-07
V | Công trình cấp nước Thường Tín | [7 empty] | V | Công trình cấp nước Thường Tín
[9 empty] | 4 | MTO – Sửa lỗi sau kiểm thử, hoàn thiện tài liệu bàn giao | 2026-08-10 | 4 |  |  | 2026-12-10
VII | Công trình nhà thi đấu Thái Nguyên | [7 empty] | VII | Công trình nhà thi đấu Thái Nguyên
VII | Công trình A08 (phạm vi đặt chờ) | [7 empty] | VII | Công trình A08 (phạm vi đặt chờ)
B | DỰ ÁN THẦU | [7 empty] | B | DỰ ÁN THẦU
I | NOXH Bắc Giang
C | CÔNG VIỆC KHÁC | [7 empty] | C | CÔNG VIỆC KHÁC
| Tổng cộng: |  |  |  | 39 |  |  |  |  | Tổng cộng: |  |  |  | 0
| Định mức: |  |  |  | 44 |  |  |  |  | Định mức: |  |  |  | 44
| Hiệu suất: |  |  |  | 88.64% |  |  |  |  | Hiệu suất: |  |  |  | 0%
……., ngày … tháng … năm 20….
[5 empty] | Người lập | [5 empty] | Phụ trách phòng
Ghi chú:
- Thêm cột đánh giá tuần của Trưởng phòng, bộ phận để dễ dàng hơn trong đánh giá tháng (Chia việc khó ra nhiều việc nhỏ để làm).
- Mẫu nêu trên áp dụng cho các cá nhân từ Phó phòng trở xuống.
- Việc đánh giá được thực hiện vào cuối tuần, trên bản KH tuần trước đã lập, song song với việc lập KH tuần mới.
- Lưu ý về trình bày:
+ Thể hiện in trên file Excel
+ In trong giấy A4 (xoay ngang, in 2 mặt nếu KH dài quá 1 trang giấy).
+ Fonts chữ sử dụng cho phần nội dung: Times New Roman (Cỡ chữ 10~12).
- Nội dung các cột:
(3): Là thời gian bắt đầu thực hiện công việc được giao; Với các công việc thực hiện hàng tuần không cần ghi mục này chỉ cần ghi mục (6)
(4): Là thời gian dự kiến để giải quyết toàn bộ công việc; Tổng định mức = (Ngày kết thúc - ngày bắt đầu +1)x8h
(5): Là tổng thời gian lũy kế đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến trước tuần báo cáo
(6): Là thời gian đã sử dụng trong tuần để giải quyết công việc.
(7): Là ngày giải quyết hoàn thành công việc dự kiến;
(8): Tự đánh giá của cá nhân, tốc độ giải quyết công việc nhanh hay chậm. Tỉ lệ hoàn thành theo %
(9): Đánh giá của trưởng bộ phận, phụ trách bộ phận. Đạt / Không đạt
(12), (13): Tương tự cột (3), (4)
(14): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến hết tuần báo cáo (12=5+6)
(15): Là thời gian dự kiến sử dụng trong tuần tiếp theo để thực hiện công việc
(16): Là mốc thời gian dự kiến hoàn thành xong toàn bộ công việc (Mốc này dự kiến từ khi bắt đầu triển khai thực hiện công việc)