## KH Tuan ca nhan (mẫu)
Mẫu 2: KH tuần cá nhân áp dụng cho cấp chuyên viên phòng ban.
CÔNG TY: | [7 empty] | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TUẦN……..THÁNG 10 NĂM 2025
ĐƠN VỊ: Phòng dự án
Họ và tên: Dương Trọng Thắng
Đơn vị: Giờ.
Báo cáo công việc thực hiện tuần: ……..tháng………….từ ngày……...đến ngày………. | [7 empty] | Kế hoạch tuần:…..tháng…..từ ngày…...đến ngày……
TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  | Tự đánh giá % hoàn thành | Đánh giá của Trưởng phòng, bộ phận | TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  | Ghi chú
|  | Định mức | Đã sử dụng | Thực hiện trong tuần | Ngày hoàn thành dự kiến |  |  |  |  | Định mức | Đã sử dụng | Thời gian dự kiến thực hiện | Mốc dự kiến hoàn thành
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | Dự án VNTECH ERP | [6 empty] | I | Dự án VNTECH ERP
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
II | Dự án Lisp MTO | [6 empty] | II | Dự án Lisp MTO
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
VII | Công việc khác | [6 empty] | VII | Công việc khác
1 | Họp giao ban | [6 empty] | 1 | Họp giao ban | 0 | 0
2 | Kiểm tra dự án | [6 empty] | 2 | Kiểm tra dự án | 0 | 0
3 | …. | [6 empty] | 3 | …. | 0 | 0
| Tổng cộng: |  |  | 0 |  |  |  |  | Tổng cộng: |  |  | 0
| Định mức: |  |  | 44 |  |  |  |  | Định mức: |  |  | 44
| Hiệu suất: |  |  | 0% |  |  |  |  | Hiệu suất: |  |  | 0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
……., ngày … tháng … năm 20….
|  |  |  | Người lập | [5 empty] | Phụ trách phòng
Ghi chú:
- Thêm cột đánh giá tuần của Trưởng phòng, bộ phận để dễ dàng hơn trong đánh giá tháng (Chia việc khó ra nhiều việc nhỏ để làm).
- Mẫu nêu trên áp dụng cho các cá nhân từ Phó phòng trở xuống.
- Việc đánh giá được thực hiện vào cuối tuần, trên bản KH tuần trước đã lập, song song với việc lập KH tuần mới.
- Lưu ý về trình bày:
+ Thể hiện in trên file Excel
+ In trong giấy A4 (xoay ngang, in 2 mặt nếu KH dài quá 1 trang giấy).
+ Fonts chữ sử dụng cho phần nội dung: Times New Roman (Cỡ chữ 10~12).
- Nội dung các cột:
(3): Là thời gian dự kiến để giải quyết toàn bộ công việc; Với các công việc thực hiện hàng tuần thì ghi thời gian sử dụng trong tuần
- Cột 9: KH điểu chỉnh đối với những KH đã ghi tuần trước nhưng chưa hoàn thành, phải chuyển sang tuần này
- Cột 10: Ghi KH các công việc tuần này, bao gồm cả công việc tuần trước chuyển sang và công việc mới
(4): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến trước tuần báo cáo
(5): Là thời gian đã sử dụng trong tuần để giải quyết công việc.
(6): Là ngày giải quyết hoàn thành công việc trong tuần, nếu chưa giải quyết xong bỏ trống.
(7): Tự đánh giá của cá nhân, tốc độ giải quyết công việc nhanh hay chậm. Tỉ lệ hoàn thành theo %
(8): Đánh giá của trưởng bộ phận, phụ trách bộ phận. Đạt / Không đạt
(11): Tương tự cột (3)
(12): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến hết tuần báo cáo (12=4+5)
(13): Là thời gian dự kiến sử dụng trong tuần tiếp theo để thực hiện công việc
(14): Là mốc thời gian dự kiến hoàn thành xong toàn bộ công việc (Mốc này dự kiến từ khi bắt đầu triển khai thực hiện công việc)

## Thắng
Mẫu 2: KH tuần cá nhân áp dụng cho cấp chuyên viên phòng ban.
CÔNG TY: CỔ PHẦN TMĐT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT | [8 empty] | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TUẦN (từ 29/09/2026 đến 05/10/2026)
ĐƠN VỊ: PHÒNG DỰ ÁN
Họ và tên: Dương Trọng Thắng
Đơn vị: Giờ.
Thực hiện tuần:từ ngày 29/09/2026 đến ngày 05/10/2026 | [8 empty] | Kế hoạch tuần:từ ngày 06/10/2026 đến ngày 12/10/2026
TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  |  | Tự đánh giá % hoàn thành | Đánh giá của Trưởng phòng, bộ phận | TT | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Ngày bắt đầu | Tổng định mức | Đã sử dụng | Thực hiện trong tuần | Ngày hoàn thành dự kiến |  |  |  |  | Ngày bắt đầu | Tổng định mức | Đã sử dụng | Thời gian dự kiến thực hiện | Ngày hoàn thành dự kiến
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
A | DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN | [7 empty] | A | DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
I | Công trình SENTOSA Hải Phòng | [7 empty] | I | Công trình SENTOSA Hải Phòng
I | Dự án VNTECH ERP | [7 empty] | I | Dự án VNTECH ERP
1 | 1. SỬA 09 LỖI HỆ THỐNG — trong đó 04 lỗi là HTTP 500 (lỗi máy chủ, người dùng thấy màn hình lỗi): • BUG-20261005-012 (mức Cao): truy vấn SQL vi phạm chế độ ONLY_FULL_GROUP_BY của MySQL ⇒ lỗi 500 khi xem danh mục vật tư. Đã sửa cách gom nhóm. • BUG-20261005-013 (TB): truy vấn tới cột code_merge_into_id CHƯA BAO GIỜ TỒN TẠI trong CSDL (đo 05 cách độc lập) ⇒ lỗi 500. Đã bỏ truy vấn sai. • BUG-20261005-015 (TB): nhập ngày chứng từ thiếu ký tự ⇒ lỗi máy chủ thay vì báo lỗi dữ liệu. Đã chặn và báo đúng định dạng. • Đã quét toàn bộ nhóm lỗi cùng dạng (05 dạng · 38 vị trí) để chắc không còn chỗ tương tự. | [5 empty] | 100% |  |  | 1. TRIỂN KHAI 09 BẢN VÁ — CHƯA LÀM ĐƯỢC (đang chờ phê duyệt): • 09 bản vá đã SẴN SÀNG và kiểm chứng đầy đủ: 09/09 còn nguyên trong mã nguồn · hồi quy 156/156 đạt · quy trình triển khai đã chạy thử thành công · có sao lưu JAR · có đường lùi an toàn. • Việc cần làm: chạy 01 lệnh triển khai ⇒ DẬP 04 LỖI HTTP 500 đang xảy ra thật. • Lý do chưa làm: cần bạn phê duyệt vì sẽ gián đoạn vài chục giây khi khởi động lại máy chủ ứng dụng.
| 2. SỬA LỖI NGHIỆP VỤ KHO – HỢP ĐỒNG: • BUG-20261005-005 (mức Cao): trả hàng về kho trung tâm KHÔNG ghi sổ kho ⇒ chứng từ kẹt vĩnh viễn ở trạng thái "đang vận chuyển". Đã sửa. • BUG-20261005-014 (TB): xoá nhóm vật tư để lại nhóm con mồ côi — lỗi khi chuyển từ bản JS sang Java (bản JS cũ có chốt, bản Java làm mất). Đã sửa: xoá theo tầng + chặn xoá khi còn con. | [5 empty] | 100% |  |  | 2. KIỂM CHỨNG END-TO-END 04 LỖI 500 — CHƯA LÀM (phụ thuộc việc triển khai): • Gọi lại thật các chức năng đã sửa: xem danh mục vật tư · xem phụ thuộc vật tư · lưu chứng từ kế toán · trả hàng kho trung tâm. • Chuyển trạng thái 09 bản vá từ FIXED sang VERIFIED. • Cập nhật checklist GO-LIVE và nhật ký kiểm thử.
| 3. SỬA LỖI PHÂN QUYỀN – NGƯỜI DÙNG: • BUG-20261005-003 (TB): gán quyền cho người dùng bị ghi SAI nguồn quyền ⇒ 100% dòng bị ghi nhầm thành "mặc định phòng ban". Đã sửa. • BUG-20261010 (mức Cao): xoá quyền theo phòng ban THIẾU kiểm tra tồn tại ⇒ có thể chạy đồng bộ quyền sai. Đã thêm chốt tồn tại. • BUG-20261011 (Thấp): xoá ghi đè quyền cá nhân trả "thành công" oan dù khoá không tồn tại. Đã trả lỗi đúng. • BUG-20261005-008 (TB): đánh dấu xử lý xong báo lỗi ghi sai trường thời gian ⇒ nhánh mở lại luôn báo lỗi. Đã sửa. | [5 empty] | 100% |  |  | 3. DỌN DẸP DỮ LIỆU — CHƯA LÀM (cần bạn cho phép vì là thao tác GHI vào CSDL thật): • Nhận hàng 06 phiếu kẹt ở kho trung chuyển (12 đơn vị) — đồng thời KIỂM CHỨNG luôn bản vá BUG-20261005-005. • Xoá 570 dòng quyền mồ côi (25,9%) theo điều kiện "mồ côi" — an toàn tuyệt đối vì điều kiện chính là định nghĩa. • Phát hành 04 đơn mua hàng đang ở trạng thái "chờ phát hành" (lỗi F1 đã vá nên nay làm được).
III | 4. KIỂM THỬ LUỒNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG (WF-MUAHANG-01): • Chạy TRỌN VẸN 02 lượt độc lập, kết quả giống hệt nhau: 26/28 bước đạt. • Xác nhận cấu trúc khớp đặc tả: 04 bước DUYỆT (Thư ký TGĐ → Phòng Dự án → Phòng Kế hoạch → Giám đốc) + 03 bước CUNG ỨNG (Lập & phát hành PO → Giao nhận → BCH xác nhận giao hàng). • Dữ liệu thật: 12 phiếu đã đi hết chuỗi tới trạng thái hoàn tất (tổng 91 phiếu các loại). • Đã thực hành việc ĐỔI NGƯỜI DUYỆT: chức năng duyệt được gọi bởi 05 tài khoản khác nhau. • Phát hiện 03 lỗi thật trong luồng: F1 phát hành PO bị chặn 403 → ĐÃ VÁ (có bằng chứng chạy thật); F3 PO mất giá trị tiền → ĐÃ VÁ trong mã; F2 giao nhận không kiểm trạng thái PO → CHƯA XONG, xem kế hoạch tuần sau. | [5 empty] | 100% |  | III | 4. KHẮC PHỤC LỖI F2 — CHƯA XONG: giao nhận không kiểm trạng thái đơn mua hàng: • Hiện trạng: đơn mua hàng CHƯA phát hành vẫn nhận hàng thành công ⇒ cổng kiểm soát "phát hành PO" bị VÔ HIỆU (hệ thống trông đúng nhưng thiếu một cổng chặn). • Đã lập kế hoạch chi tiết, định vị chính xác 03 bài kiểm thử cần sửa (có số dòng cụ thể) + hợp đồng của chức năng phát hành PO. • Việc cần làm: sửa 03 bài kiểm thử cho phát hành PO TRƯỚC khi nhận hàng → thêm cổng chặn → thêm 01 bài kiểm thử âm → hồi quy lại 156/156. • Lưu ý: đã thử vá 01 lần và làm đỏ 03 bài kiểm thử (vì chúng đang mã hoá chính hành vi lỗi) ⇒ đã hoàn nguyên để giữ cây mã nguồn XANH.
| 5. KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG & BAO PHỦ CHỨC NĂNG: • Bao phủ KHÉP KÍN 214 chức năng của hệ thống: 201 đã kiểm · 13 loại trừ có lý do ghi rõ (thao tác phá hoại/cấu hình nguy hiểm) · 02 đã biết là chưa cài đặt. • Quét 05 dạng lỗi "thao tác không kiểm tra dữ liệu vào" trên 38 vị trí ⇒ chỉ 01 lỗi thật (đã sửa). • Gọi 49 chức năng lưu với tham số sai định dạng ⇒ 49/49 đạt, không phát sinh lỗi máy chủ. • Gọi 08 chức năng với dữ liệu rỗng ⇒ 8/8 đạt. | [5 empty] | 100% |  |  | 5. BỔ SUNG 02 THỨ CÒN THIẾU của bộ dữ liệu kiểm thử: • Luồng KIỂM KÊ kho CHƯA CÓ DỮ LIỆU (0 phiếu) ⇒ tạo vài phiếu kiểm kê để test. • Cấu hình thông báo web QUÁ ÍT (01 cấu hình) ⇒ thêm cấu hình kênh web có thời gian hiệu lực để test thông báo. • Rà lại toàn bộ bộ dữ liệu đã kiểm kê — phần lớn ĐÃ SẴN SÀNG: tài khoản · phòng ban · phân quyền · tổ đội · 200 mã vật tư kèm 200 tên phụ · nhà cung cấp · đối tác.
| 6. KIỂM THỬ VÒNG ĐỜI & HỒI QUY TỰ ĐỘNG: • 11 cặp nghiệp vụ kiểm vòng đời tạo – sửa – xoá; mỗi ca kiểm hậu quả 02–03 lớp (dữ liệu trả về + CSDL thật + giá trị dẫn xuất như số dư sổ quỹ). • Kiểm tra hậu quả trên 94 nhóm dữ liệu nền sau mỗi ca. • Hồi quy tự động 156/156 bài kiểm thử đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua. | [5 empty] | 100% |  |  | 6. KIỂM THỬ THỰC TẾ THEO YÊU CẦU — CHƯA LÀM: • Kiểm thử luồng mua hàng với nhiều tài khoản; kiểm việc ĐỔI NGƯỜI DUYỆT ở từng bước. • Kiểm chức năng báo lỗi – góp ý: xác nhận tài khoản được cấp quyền admin CÓ xem được chi tiết báo lỗi của người dùng khác (hiện có 13 báo lỗi đang mở để test). • Kiểm thông báo trên web. • Kiểm thử luồng xuất – nhập kho và luồng cấp phát – hoàn trả.
| 7. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG & VỆ SINH DỮ LIỆU: • Sửa kích thước thẻ tab trong 02 hộp thoại (trước đây 02 tab lệch nhau hơn gấp đôi vì co theo độ dài chữ). Đã đo xác nhận chiều cao – căn chỉnh – vùng tiêu đề đồng nhất. • Rà soát bản ghi mồ côi trên 10 nhóm quan hệ then chốt: 08 nhóm SẠCH (0 mồ côi). • Phát hiện 570 dòng quyền mồ côi (25,9% bảng quyền) — dữ liệu lịch sử từ thời bản JS cũ. • KIỂM KÊ bộ dữ liệu kiểm thử theo yêu cầu: 200 mã vật tư E2E phủ 100% tên phụ; 09 phiếu cấp phát–hoàn trả chạy sạch (9/9 đã nhận); 16 báo lỗi; 05 tổ đội / 15 thành viên; 07 nhà cung cấp; 08 đối tác. • Đo hàng kẹt kho trung chuyển: 12 đơn vị / 06 phiếu — xác minh 100% là dữ liệu kiểm thử, không đụng vật tư thật. | [5 empty] | 100% |  |  | 7. HOÀN THIỆN & BÀN GIAO — CHƯA XONG: • Xử lý F5: bước "lập PO" trong luồng cung ứng bị ghi 02 dòng (01 dòng treo vĩnh viễn). • Rà nhóm lỗi cùng dạng F2 trên các luồng kho khác (chuyển kho · xuất kho · trả hàng). • Chốt đặc tả F4: quyền duyệt hiện RỘNG HƠN phân công dự án — cần bạn chốt "chỉ người được phân công mới duyệt" hay "đúng vai trò là đủ". • Chốt chính sách dữ liệu nhân sự: xoá nhân sự thì có giữ hồ sơ nhân sự / hợp đồng lao động / bảo hiểm không. • Cập nhật tài liệu bàn giao; chuẩn bị commit theo nhóm (hiện 179 đường chưa commit).
II | Dự án Lisp MTO | [7 empty] | II | Dự án Lisp MTO
1
2
3
V | Công trình cấp nước Thường Tín | [7 empty] | V | Công trình cấp nước Thường Tín
VII | Công trình nhà thi đấu Thái Nguyên | [7 empty] | VII | Công trình nhà thi đấu Thái Nguyên
VII | Công trình A08 (phạm vi đặt chờ) | [7 empty] | VII | Công trình A08 (phạm vi đặt chờ)
B | DỰ ÁN THẦU | [7 empty] | B | DỰ ÁN THẦU
I | NOXH Bắc Giang
C | CÔNG VIỆC KHÁC | [7 empty] | C | CÔNG VIỆC KHÁC
| • Họp giao ban định kỳ. | [5 empty] | 100% |  |  | • CHỜ CẤP TRÊN QUYẾT 03 việc: chốt đặc tả F4 · chốt chính sách dữ liệu nhân sự · cho phép 01 phép thử ghi để chốt sự cố phân quyền còn tồn đọng. • Sự cố phân quyền tồn đọng: ma trận quyền ghi "được phép" nhưng CSDL ghi "không được phép" — đã bác bỏ 08 giả thuyết, chỉ còn cách thử ghi dữ liệu.
| • Lập báo cáo tuần (bản Excel + bản văn bản chi tiết). • Hoàn thiện quy trình triển khai 01 lệnh: 08 bước · 06 chốt an toàn · tự sao lưu · 22 bài nghiệm thu kèm theo. • Cập nhật nhật ký kiểm thử 879 mục và checklist GO-LIVE 9.434 dòng. • Lập kế hoạch khắc phục lỗi F2 (đã định vị chính xác 03 bài kiểm thử cần sửa, có số dòng cụ thể). | [5 empty] | 100% |  |  | • Họp giao ban định kỳ. • Báo cáo tiến độ tuần cho cấp trên.
| Tổng cộng: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Tổng cộng: |  |  |  | 0
| Định mức: |  |  |  | 44 |  |  |  |  | Định mức: |  |  |  | 44
| Hiệu suất: |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Hiệu suất: |  |  |  | 0%
1 | 2 | 1900-01-02 |  | 4 | 5 | 1900-01-05 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
……., ngày 06 tháng 10 năm 2026
[5 empty] | Người lập | [5 empty] | Phụ trách phòng
Ghi chú:
- Thêm cột đánh giá tuần của Trưởng phòng, bộ phận để dễ dàng hơn trong đánh giá tháng (Chia việc khó ra nhiều việc nhỏ để làm).
- Mẫu nêu trên áp dụng cho các cá nhân từ Phó phòng trở xuống.
- Việc đánh giá được thực hiện vào cuối tuần, trên bản KH tuần trước đã lập, song song với việc lập KH tuần mới.
- Lưu ý về trình bày:
+ Thể hiện in trên file Excel
+ In trong giấy A4 (xoay ngang, in 2 mặt nếu KH dài quá 1 trang giấy).
+ Fonts chữ sử dụng cho phần nội dung: Times New Roman (Cỡ chữ 10~12).
- Nội dung các cột:
(3): Là thời gian bắt đầu thực hiện công việc được giao; Với các công việc thực hiện hàng tuần không cần ghi mục này chỉ cần ghi mục (6)
(4): Là thời gian dự kiến để giải quyết toàn bộ công việc; Tổng định mức = (Ngày kết thúc - ngày bắt đầu +1)x8h
(5): Là tổng thời gian lũy kế đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến trước tuần báo cáo
(6): Là thời gian đã sử dụng trong tuần để giải quyết công việc.
(7): Là ngày giải quyết hoàn thành công việc dự kiến;
(8): Tự đánh giá của cá nhân, tốc độ giải quyết công việc nhanh hay chậm. Tỉ lệ hoàn thành theo %
(9): Đánh giá của trưởng bộ phận, phụ trách bộ phận. Đạt / Không đạt
(12), (13): Tương tự cột (3), (4)
(14): Là tổng thời gian đã sử dụng từ khi bắt đầu công việc đến hết tuần báo cáo (12=5+6)
(15): Là thời gian dự kiến sử dụng trong tuần tiếp theo để thực hiện công việc
(16): Là mốc thời gian dự kiến hoàn thành xong toàn bộ công việc (Mốc này dự kiến từ khi bắt đầu triển khai thực hiện công việc)