## Checklist
STT | Phase | ID | Module | Việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | DB | API | UI | QUYỀN | Trạng thái | Hoàn thành
1 | PHASE 0 — AUDIT | A-01 | Toàn hệ | Quét repo, xác định stack/kiến trúc/entry point | P0 | [5 empty] | DONE | x
2 | PHASE 0 — AUDIT | A-02 | Toàn hệ | Audit DB: 121 bảng, 2 nguồn migration | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
3 | PHASE 0 — AUDIT | A-03 | Toàn hệ | Audit API: 224 case vs 174 catalog | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
4 | PHASE 0 — AUDIT | A-04 | Toàn hệ | Audit authentication (PBKDF2, cookie, khoá đăng nhập) | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
5 | PHASE 0 — AUDIT | A-05 | Toàn hệ | Audit permission 3 tầng | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
6 | PHASE 0 — AUDIT | A-06 | Toàn hệ | **Kiểm chứng RBAC action bằng thực nghiệm** | P0 | A-05 |  |  |  | CHECK | DONE | x
7 | PHASE 0 — AUDIT | A-07 | Workflow | Audit workflow + versioning | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
8 | PHASE 0 — AUDIT | A-08 | Admin | Audit **Ngoại lệ cá nhân** (§35) | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
9 | PHASE 0 — AUDIT | A-09 | Vật tư | Audit **nhóm con vật tư** (§25) | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
10 | PHASE 0 — AUDIT | A-10 | Toàn hệ | Audit thành phần dùng chung + trùng lặp | P0 | A-01 |  |  |  |  | DONE | x
11 | PHASE 0 — AUDIT | A-11 | Toàn hệ | Xuất AUDIT REPORT (`docs/24`) | P0 | A-01…A-10 |  |  |  |  | DONE | x
12 | PHASE 0 — AUDIT | A-12 | Toàn hệ | Xuất TODO/ROADMAP (`docs/25`) | P0 | A-11 |  |  |  |  | DONE | x
13 | PHASE 0 — AUDIT | A-13 | Hạ tầng | **Xác nhận backup / PITR của MySQL** | **P0** | [5 empty] | TODO
14 | PHASE 0 — AUDIT | A-14 | Hạ tầng | Xác nhận chính sách thời hạn phiên + thu hồi phiên | P1 | [5 empty] | TODO
15 | PHASE 0 — AUDIT | A-15 | Admin | Xác định **nhóm quyền nghiệp vụ** có tham gia kiểm quyền không | **P0** |  |  |  |  | MODEL | TODO
16 | PHASE 0 — AUDIT | A-16 | Toàn hệ | Kiểm thử **cross-department / cross-project** | P1 | A-06 |  |  |  | CHECK | TODO
17 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-01 | Toàn hệ | Điền module cho **29 action** khai rỗng trong `ActionRbacRegistry` (đo lại: 41 action rỗng đã được `requireRequireAdmin` che, 5 là hành động công khai) | **P0** | A-06 |  |  |  | CHECK | DONE | x
18 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-02 | Toàn hệ | **Bật `requireActionModule`** tại một điểm kiểm duy nhất trong `SystemController` | **P0** | S-01 |  |  |  | CHECK | DONE | x
19 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-03 | Toàn hệ | Đổi mặc định thành **TỪ CHỐI** khi action chưa khai module + `PUBLIC_ACTIONS` allowlist 5 hành động | **P0** | S-02 |  |  |  | CHECK | DONE | x
20 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-04 | Toàn hệ | Bật an toàn: thu hẹp phạm vi còn 29 action nghiệp vụ, không đụng 41 action đã che | **P0** | S-03 |  |  |  | CHECK | DONE | x
21 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-05 | Tệp | Kiểm quyền cho `/api/files` (endpoint riêng, không đi qua action) | **P0** |  |  | CHG |  | CHECK | DONE / KIEM-CHUNG-3-CA | x
22 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-06 | Phòng ban | Cấp `canApprove` cho BCH trên `receiving`/`warehouse_receipt` để bước "BCH xác nhận giao hàng" chạy được | **P0** | S-01 |  |  |  | MODEL | DONE | x
23 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-07 | Toàn hệ | Chạy `tools/probe-security-rbac.mjs` — viết lại để đo theo **quyền thật** của tài khoản | **P0** | S-04 |  |  |  | CHECK | DONE | x
24 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-08 | Workflow | Snapshot **danh sách người được chỉ định**, không đọc live | P1 |  | COL |  |  |  | DONE / AP-DUNG 100 | x
25 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-09 | Toàn hệ | 🐛 Sửa lỗi có sẵn: `ModulePermissionStoreAdapter.canUseModule` dùng `queryForObject` → ném `EmptyResultDataAccessException` (500) khi người dùng không có dòng quyền. Đổi sang `queryForList` | **P0** |  |  |  |  | CHECK | DONE | x
26 | PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | S-10 | Toàn hệ | Chạy hồi quy sau khi bật RBAC: 13 probe + luồng mua hàng | **P0** | S-07 |  |  |  |  | DONE | x
27 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-01 | UI | `EntityDetailModal` — 1 khung cho User/Project/Warehouse/Team/Material/Supplier/Task | P1 | S-07 |  |  | REUSE | CHECK | DONE / AP-DUNG 1 | x
28 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-02 | UI | `DataTable` dùng chung: cột, sắp xếp, lọc, phân trang, rỗng/đang tải/lỗi | P1 |  |  |  | REUSE |  | DONE / AP-DUNG 30 | x
29 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-03 | UI | `ListToolbar`: TIÊU ĐỀ + SỐ LƯỢNG ‖ TÌM · LỌC · SẮP XẾP · HÀNH ĐỘNG | P1 |  |  |  | REUSE |  | DONE / AP-DUNG 10 | x
30 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-04 | UI | `PermissionGuard` (ẩn/hiện theo quyền; backend vẫn kiểm) | P1 | S-07 |  |  | REUSE | CHECK | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO | x
31 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-05 | UI | `StatusBadge` thống nhất toàn hệ | P1 |  |  |  | REUSE |  | DONE / AP-DUNG 90 | x
32 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-06 | UI | `ApprovalTimeline`: số bước · người duyệt · phòng ban · thời gian · trạng thái · ý kiến | P1 |  |  |  | NEW |  | DONE / AP-DUNG 1 | x
33 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-07 | UI | `ActivityTimeline` dùng cho mọi lịch sử | P1 |  |  |  | NEW |  | DONE / AP-DUNG 2 | x
34 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-08 | UI | Kiểm responsive 4 kích thước cho mọi màn sau khi chuẩn hoá | P1 | U-02,U-03 |  |  | FIX |  | DONE | x
35 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-09 | UI | Chuyển các danh sách sang khuôn Toolbar chuẩn (§5) | P1 | U-03 |  |  | FIX |  | DONE / AP-DUNG 25 | x
36 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-10 | UI | Sửa modal vượt viewport | P1 |  |  |  | FIX |  | DONE | x
37 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-11 | Kiến trúc | Tách `page.tsx` (4.057 dòng) thành module theo màn hình | P1 | U-01…U-05 |  |  |  |  | DONE / TACH-3-MAN-WORKCENTER-REQUESTS-BOQCONTROL | x
38 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-12 | CSS | Loại `!important` theo từng nhóm; gộp 1.183 selector trùng | P2 | U-11 |  |  | FIX |  | DONE / 823-TOKEN-IMPORTANT-CHET-DA-BO + 5-KHOI-TRUNG-DA-GOP | x
39 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-13 | Kiến trúc | Tách `TaskTable` ra khỏi thân render của `WorkCenter` — nợ có sẵn: `react-hooks/static-components` tại page.tsx:774, dùng ở 837/862/866 | P2 | U-11 |  |  |  |  | DONE | x
40 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-14 | UI | **ÁP DỤNG** `EntityDetailModal` — dùng thật **0** lần; còn **4** chỗ tự viết .overlay | P1 | U-01 |  |  | REUSE | CHECK | DONE / CONG-ANH-64-64 | x
41 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-15 | UI | **ÁP DỤNG** `DataTable` + `StatusBadge` — DataTable dùng thật **30** lần (TASK-083: 13 → 30, **17 bảng** chuyển trong phiên 18/09), còn **70** bảng tự viết + **73** trạng thái rỗng tự viết — trong đó **~70 bảng KHÔNG chuyển được** theo bộ quét tiêu chí an toàn (bảng in HTML `printTabularReport` · nhóm dòng `<Fragment>` · lưới nhập liệu · bảng tổng hợp tĩnh; xem `TASK-083.md` mục 3); StatusBadge đã dùng **90** chỗ (TASK-020 đã chuyển 88 `<Pill>` → 0; đo lại bằng `probe-ui-adoption.mjs`) | P1 | U-02,U-05 |  |  | REUSE |  | DONE / AP-DUNG 30 | x
42 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-16 | UI | **ÁP DỤNG** `PermissionGuard` — dùng thật **0** lần; còn **50** chỗ điều kiện quyền rải rác | P1 | U-04 |  |  | REUSE | CHECK | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO | x
43 | PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | U-17 | UI | **ÁP DỤNG** `ApprovalTimeline`/`ActivityTimeline` — dùng thật **3** lần (`ApprovalTimeline` 1 · `ActivityTimeline` **2**); còn **0** chỗ tự viết dải | P1 | U-06,U-07 |  |  | REUSE |  | DONE | x
44 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-01 | Mua hàng | Tách **MR · PR · PO** thành 3 tab riêng | P2 | U-03 |  |  | NEW | CHECK | TODO
45 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-02 | Mua hàng | Sắp xếp mặc định `created DESC`; Completed/Rejected xuống cuối | P2 | P-01 |  |  | FIX |  | TODO
46 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-03 | Mua hàng | Lọc theo Trạng thái · Ngày · Phòng ban · Người tạo · NCC · Dự án | P2 | P-01 |  |  | FIX |  | TODO
47 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-04 | Phiếu | **Approval Timeline** trong chi tiết phiếu (§8.1) | P2 | U-06 |  |  | NEW |  | DONE | x
48 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-05 | Phiếu | **Tổng hợp giao nhận** → modal riêng (§8.2) | P2 | U-01 |  |  | NEW |  | DONE | x
49 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-06 | Phiếu | Hồ sơ vật tư đặc thù: ảnh/tệp xem được, không tràn khung (§8.3) | P2 |  |  |  | FIX |  | DONE | x
50 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-07 | NCC | Tách **Nhà cung cấp / Đối tác** thành menu độc lập (§17) | P2 | S-07 |  |  | NEW | CHECK | TODO
51 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-08 | NCC | Liên kết Supplier ↔ MR/PR/PO ↔ Material | P3 | P-07 |  |  | NEW |  | TODO
52 | PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | P-09 | Mua hàng | Sửa **5 chỗ `requireRole` dùng mã vai trò cũ** ở `ProductionManagementUseCase` | P2 | S-07 |  |  |  | CHECK | TODO
53 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-01 | Công việc | Tách menu 5 mục: cá nhân · phòng ban · giao việc · dashboard · báo cáo | P2 | U-03 |  |  | NEW | CHECK | TODO
54 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-02 | Công việc | Audit mô hình dữ liệu task hiện có (đã có `work_items`) | **P2** | [5 empty] | TODO
55 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-03 | Công việc | Bổ sung trường còn thiếu: tiến độ · huỷ lúc · ghi chú · tệp | P2 | T-02 | COL |  |  |  | TODO
56 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-04 | Công việc | `TaskAssignment` · `TaskComment` · `TaskAttachment` · `TaskHistory` · `TaskParticipant` | P2 | T-02 | TBL | NEW | NEW |  | TODO
57 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-05 | Công việc | Việc cá nhân: của tôi · được giao · do tôi tạo | P2 | T-01 |  |  | NEW | CHECK | TODO
58 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-06 | Công việc | Việc phòng ban: giới hạn theo phạm vi được phép | P2 | T-01 |  |  | NEW | CHECK | TODO
59 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-07 | Công việc | Board Kanban — **phân biệt rõ Ưu tiên / Trạng thái / Phân công** | P2 | T-03,T-04 |  |  | NEW |  | TODO
60 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-08 | Công việc | Dashboard cá nhân + phòng ban + dự án (§11) | P3 | T-05,T-06 |  |  | NEW | CHECK | TODO
61 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-09 | Công việc | Kiến trúc Task → Team → Thành viên → Hỗ trợ liên phòng (§10) | P3 | T-04 | TBL |  |  |  | TODO
62 | PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | T-10 | Phê duyệt | **Tách Approval Center thành module độc lập** (§12) | P2 | U-06 |  |  | NEW | CHECK | TODO
63 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-01 | Dự án | Danh sách dự án thành tab riêng + toolbar cân đối | P2 | U-03 |  |  | NEW | CHECK | TODO
64 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-02 | Dự án | Lọc: Trạng thái · Quản lý dự án · Phòng ban · Ngày | P2 | PR-01 |  |  | FIX |  | TODO
65 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-03 | Dự án | Chi tiết dự án thành tab/modal: chung · nhân sự · tổ đội · kho · lịch sử | P2 | U-01 |  |  | NEW |  | TODO
66 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-04 | Dự án | Bấm vào Project/User/Warehouse/Team → mở **EntityDetailModal** | P2 | U-01 |  |  | NEW | CHECK | TODO
67 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-05 | Dự án | **Ban chỉ huy dự án** thành tab riêng (§14) | P2 | PR-01 |  |  | NEW | CHECK | TODO
68 | PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | PR-06 | Dự án | BCH: thêm/sửa/xoá theo quyền + link entity mở modal | P2 | PR-05 |  |  | NEW | CHECK | TODO
69 | PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | W-01 | Kho | Tách 5 mục: Kho · Nhập · Xuất · Điều chuyển · Dashboard tồn kho | P2 | U-03 |  |  | NEW | CHECK | TODO
70 | PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | W-02 | Kho | Audit quan hệ **Project : Warehouse** — xác nhận 1:N | **P2** | [5 empty] | TODO
71 | PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | W-03 | Dự án | Khi tạo dự án: hỏi *"Tạo kho dự án?"* → Có thì tạo kho | P2 | W-02 |  |  | NEW |  | TODO
72 | PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | W-04 | Kho | Dashboard tồn kho: tổng · khả dụng · giữ chỗ · nhập · xuất · chờ chuyển · sắp hết · giá trị kho (§19) | P3 | W-01 |  |  | NEW |  | TODO
73 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-01 | Tổ đội | Danh sách: mã · tên · trạng thái · thành viên · dự án · hoạt động gần nhất | P2 | U-02 |  |  | FIX |  | TODO
74 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-02 | Tổ đội | Ưu tiên sắp xếp: ĐANG HOẠT ĐỘNG → hoạt động gần nhất ↓ → ngừng | P2 | TM-01 |  |  | FIX |  | TODO
75 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-03 | Tổ đội | Chi tiết: thông tin · nhân sự · dự án · kho · **cấp phát** · lịch sử | P2 | U-01 |  |  | NEW |  | TODO
76 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-04 | Tổ đội | CRUD đầy đủ: tạo · xem · sửa · ngừng (theo quyền) | P2 | S-07 |  | NEW | NEW | CHECK | TODO
77 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-05 | Tổ đội | Tab **Cấp phát** — dùng lại logic cấp phát kho nếu tương thích | P2 | TM-03 |  |  | REUSE | CHECK | TODO
78 | PHASE 6 — TỔ ĐỘI | TM-06 | Tổ đội | Audit `team_members` (hiện **0 dòng**) — xác định cách nạp dữ liệu | P2 | [5 empty] | TODO
79 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-01 | Tài khoản | Đổi tên **Nhân sự → Tài khoản** | P3 |  |  |  | FIX |  | TODO
80 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-02 | Tài khoản | Bổ sung cột: mã · tên đăng nhập · họ tên · email · phòng · chức danh · cấp · hạn mức · trạng thái · **số quyền** · vai trò · đăng nhập cuối · ngày tạo | P3 | AD-01 |  |  | FIX |  | TODO
81 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-03 | Tài khoản | Bấm vào tài khoản → **User Detail Modal** | P3 | U-01 |  |  | NEW | CHECK | TODO
82 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-04 | Tài khoản | Sắp xếp mặc định: Trạng thái → Mã tài khoản | P3 | AD-02 |  |  | FIX |  | TODO
83 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-05 | Tổ chức | Tách sub-tab: **Cơ cấu tổ chức** ‖ **Tổ đội theo dự án** | P3 | U-03 |  |  | NEW |  | TODO
84 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-06 | Chức danh | Tách tab Chức danh / Vai trò; **phân biệt rõ Position với System Role** | P3 |  |  |  | NEW | MODEL | TODO
85 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-07 | Nhóm quyền | Audit + giải thích cấu trúc nhóm quyền nghiệp vụ | **P0** | A-15 |  |  |  | MODEL | TODO
86 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-08 | Phòng ban | Bộ lọc phòng ban + chọn nhiều + **Xoá mục đã chọn** (có xác nhận + quyền) | P3 | S-07 |  | NEW | NEW | CHECK | TODO
87 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-09 | Người dùng | Cân đối lại toolbar phân quyền người dùng | P3 | U-03 |  |  | FIX |  | TODO
88 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-10 | Cấp bậc | Audit + sửa UI nếu cần + **kiểm thử kỹ** (không thiết kế lại) | P3 |  |  |  | FIX |  | TODO
89 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-11 | Phạm vi | Audit 2 sub-tab Project & Warehouse scope | P3 |  |  |  | FIX | CHECK | TODO
90 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-12 | Ngoại lệ | Ghi rõ **Ngoại lệ cá nhân = ghi đè QUYỀN** vào tài liệu; giữ nguyên chức năng | P3 | A-08 |  |  |  |  | TODO
91 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-13 | Audit log | Tách riêng cột **User** và **Actor/Performed By** | P3 | U-02 |  |  | FIX |  | TODO
92 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-14 | Audit log | Thêm: hành động · module · thực thể · mã thực thể · thời gian · IP · kết quả · metadata | P3 | AD-13 |  |  | FIX |  | TODO
93 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-15 | Cấu hình | Audit phụ thuộc; nếu không ảnh hưởng roadmap → **ghi backlog** | P4 | [5 empty] | TODO
94 | PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | AD-16 | Tài khoản cá nhân | Cho user sửa thông tin được phép (tên hiển thị · ảnh · liên hệ · mật khẩu) | P3 | S-07 |  |  | FIX | CHECK | TODO
95 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-01 | Workflow | Đổi tên tab thành **Workflow** | P3 |  |  |  | FIX |  | DONE / DOI-TEN-TAB-WORKFLOW | x
96 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-02 | Workflow | **Snapshot danh sách người được chỉ định** vào phiếu (bịt rủi ro §20.3) | **P1** |  | COL |  |  |  | DONE / AP-DUNG 100 | x
97 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-03 | Workflow | Dùng cột `workflow_definitions.version` hoặc xoá nếu không dùng | P3 | WF-02 |  |  |  |  | DONE / XOA-COT-DEAD-V19 | x
98 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-04 | Workflow | Hợp nhất 2 hệ (`workflow_*` và `approval_stage_catalog`) hoặc ghi rõ hệ nào là chính | P3 | WF-02 |  |  |  | MODEL | DONE / GHI-RO-HE-CHINH | x
99 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-05 | Workflow | Kiểm thử: đổi workflow khi có phiếu đang chờ → phiếu cũ phải giữ nguyên luồng | **P1** | WF-02 |  |  |  |  | DONE | x
100 | PHASE 8 — WORKFLOW | WF-06 | Workflow | Chuẩn bị mở rộng: nghỉ phép · tăng ca · chấm công bù · form tương lai | P4 | WF-04 |  |  |  |  | DONE / SAN-SANG-MO-RONG | x
101 | PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | R-01 | Báo cáo | Kiến trúc báo cáo dùng chung (không hard-code từng báo cáo) | P4 | U-02 |  | NEW | NEW |  | TODO
102 | PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | R-02 | Báo cáo | Báo cáo Mua hàng: số lượng MR/PR/PO · chờ · xong · từ chối · thời gian xử lý | P4 | R-01 |  |  | NEW |  | TODO
103 | PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | R-03 | Báo cáo | Báo cáo Kho: tồn theo kho · giá trị · sắp hết · nhập/xuất | P4 | R-01 |  |  | NEW |  | TODO
104 | PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | R-04 | Báo cáo | Báo cáo Dự án: trạng thái · thành viên · số tổ đội · số kho · tiến độ | P4 | R-01 |  |  | NEW |  | TODO
105 | PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | R-05 | Báo cáo | Báo cáo Công việc: tỉ lệ hoàn thành · quá hạn · khối lượng · theo phòng | P4 | T-08 |  |  | NEW |  | TODO
106 | PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | F-01 | MEP | **Làm rõ nghiệp vụ MEP với người dùng** (8 module chưa rõ phạm vi) | P5 | cần spec |  |  |  |  | BLOCKED
107 | PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | F-02 | MEP | Roadmap MEP: thiết bị · bản vẽ · BOQ · lắp đặt · nghiệm thu · bàn giao | P5 | F-01 | TBL |  |  |  | TODO
108 | PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | F-03 | Tài chính | Audit phụ thuộc, chuẩn bị kiến trúc — **không triển khai nghiệp vụ** | P5 | F-01 |  |  |  |  | TODO
109 | PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | F-04 | Hành chính | Kiến trúc: chấm công · lịch làm việc · nghỉ phép | P5 | WF-06 | TBL |  |  |  | TODO
110 | PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | F-05 | Hành chính | Lịch: ngày làm việc · nghỉ phép · ngày lễ · tăng ca · chấm công | P5 | F-04 | TBL |  | NEW |  | TODO

## Tong hop Phase
MASTER TASK VNTECH ERP V5.3.0 - CHECKLIST 110 MUC / 12 PHASE
Ngay tao: 19/09/2026 16:09
Nguon: docs/28_DANH_SACH_110_MUC_MASTER_TASK.md
Phase | Tong | DONE | Mot phan | TODO | BLOCKED | % DONE
PHASE 0 — AUDIT | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 75%
PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100%
PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100%
PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3%
PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0%
PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0%
PHASE 6 — TỔ ĐỘI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0%
PHASE 8 — WORKFLOW | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100%
PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0%
TONG | 110 | 48 | 0 | 61 | 1 | 43.6%
Tien do tong: DONE 48/110 = 43.6% ¦ Mot phan 0 ¦ TODO 61 ¦ BLOCKED 1