# BẢN DIỄN GIẢI CÁC PHASE - MASTER TASK VNTECH ERP V5.3.0

Nguồn sự thật: docs/28_DANH_SACH_110_MUC_MASTER_TASK.md (sinh từ docs/25_TODO_ROADMAP.md)

Ngày tạo: 19/09/2026 16:37   |   Tiến độ chung: DONE 48/110 = 43,6%

# 1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này diễn giải nội dung và tình hình hoàn thành của 12 phase thuộc MASTER TASK của dự án ERP VNTECH V5.3.0. MASTER TASK - ERP/MIS SYSTEM AUDIT, REFACTOR & FEATURE UPGRADE - gồm 110 mục được phân rã từ biểu đồ TODO/ROADMAP (docs/25). Mỗi phase được trình bày gồm: mục đích, nội dung công việc, bảng thống kê trạng thái và bảng chi tiết từng mục (ID, module, công việc, ưu tiên, phụ thuộc, trạng thái).

Quy ước trạng thái: DONE (hoàn thành, tô xanh trong file Excel đính kèm) | Một phần (khung xong - chưa áp dụng / đang làm) | TODO (chưa bắt đầu) | BLOCKED (cần quyết định/spec của người dùng).

# 2. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

Bảng dưới đây tổng hợp 12 phase. DONE chung 48/110 mục (43,6%); TODO 61; BLOCKED 1 (F-01 MEP cần spec).

| Phase | Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 — AUDIT | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 75% |
| PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3% |
| PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| PHASE 5 — KHO VẬT TƯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| PHASE 6 — TỔ ĐỘI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |
| PHASE 8 — WORKFLOW | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC) | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% |
| TỔNG | 110 | 48 | 0 | 61 | 1 | 43.6% |

# 3. PHASE 0 — AUDIT

Bao gồm 16 mục - DONE 12 (75%) - mục chưa hoàn thành: A-13, A-14, A-15, A-16

Phase khởi động toàn dự án: khảo sát toàn bộ hệ thống ERP trước khi can thiệp. Kết quả chính là bộ AUDIT REPORT (docs/24) — quét stack/kiến trúc, audit 121 bảng DB, 224 case API, cơ chế xác thực PBKDF2, phân quyền 3 tầng + RBAC action, workflow, ngoại lệ cá nhân, nhóm con vật tư, thành phần dùng chung — và tạo nguồn sự thật TODO/ROADMAP (docs/25). Còn 4 mục điều phối cần nhà đầu tư/người dùng xác nhận: backup/PITR, chính sách phiên, nhóm quyền nghiệp vụ, kiểm thử cross-department/cross-project.

=> Trạng thái phase: ĐANG TRIỂN KHAI - hoàn thành 12/16 mục.

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 75% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-01 | Toàn hệ | Quét repo, xác định stack/kiến trúc/entry point | P0 |  | DONE |
| 2 | A-02 | Toàn hệ | Audit DB: 121 bảng, 2 nguồn migration | P0 | A-01 | DONE |
| 3 | A-03 | Toàn hệ | Audit API: 224 case vs 174 catalog | P0 | A-01 | DONE |
| 4 | A-04 | Toàn hệ | Audit authentication (PBKDF2, cookie, khoá đăng nhập) | P0 | A-01 | DONE |
| 5 | A-05 | Toàn hệ | Audit permission 3 tầng | P0 | A-01 | DONE |
| 6 | A-06 | Toàn hệ | **Kiểm chứng RBAC action bằng thực nghiệm** | P0 | A-05 | DONE |
| 7 | A-07 | Workflow | Audit workflow + versioning | P0 | A-01 | DONE |
| 8 | A-08 | Admin | Audit **Ngoại lệ cá nhân** (§35) | P0 | A-01 | DONE |
| 9 | A-09 | Vật tư | Audit **nhóm con vật tư** (§25) | P0 | A-01 | DONE |
| 10 | A-10 | Toàn hệ | Audit thành phần dùng chung + trùng lặp | P0 | A-01 | DONE |
| 11 | A-11 | Toàn hệ | Xuất AUDIT REPORT (`docs/24`) | P0 | A-01…A-10 | DONE |
| 12 | A-12 | Toàn hệ | Xuất TODO/ROADMAP (`docs/25`) | P0 | A-11 | DONE |
| 13 | A-13 | Hạ tầng | **Xác nhận backup / PITR của MySQL** | **P0** |  | TODO |
| 14 | A-14 | Hạ tầng | Xác nhận chính sách thời hạn phiên + thu hồi phiên | P1 |  | TODO |
| 15 | A-15 | Admin | Xác định **nhóm quyền nghiệp vụ** có tham gia kiểm quyền không | **P0** |  | TODO |
| 16 | A-16 | Toàn hệ | Kiểm thử **cross-department / cross-project** | P1 | A-06 | TODO |

# 4. PHASE 0B — BỊT LỖ HỔNG BẢO MẬT (CHẶN MỌI THỨ KHÁC)

Bao gồm 10 mục - DONE 10 (100%) - mục chưa hoàn thành:

Phase bịt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng phát hiện ở audit — ưu tiên tuyệt đối cấp P0, chặn mọi việc khác. Đã hoàn thành 10/10: bật kiểm quyền RBAC theo module (S-01…S-04, mặc định TỪ CHỐI khi action chưa khai module), kiểm quyền endpoint /api/files, cấp canApprove cho BCH trên phiếu nhận hàng, snapshot danh sách người được chỉ định trong workflow, sửa lỗi 500 của canUseModule, chạy hồi quy 13 probe + luồng mua hàng.

=> Trạng thái phase: HOÀN THÀNH 100% CÁC MỤC.

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-01 | Toàn hệ | Điền module cho **29 action** khai rỗng trong `ActionRbacRegistry` (đo lại: 41 action rỗng đã được `requireRequireAdmin` che, 5 là hành động công khai) | **P0** | A-06 | DONE |
| 2 | S-02 | Toàn hệ | **Bật `requireActionModule`** tại một điểm kiểm duy nhất trong `SystemController` | **P0** | S-01 | DONE |
| 3 | S-03 | Toàn hệ | Đổi mặc định thành **TỪ CHỐI** khi action chưa khai module + `PUBLIC_ACTIONS` allowlist 5 hành động | **P0** | S-02 | DONE |
| 4 | S-04 | Toàn hệ | Bật an toàn: thu hẹp phạm vi còn 29 action nghiệp vụ, không đụng 41 action đã che | **P0** | S-03 | DONE |
| 5 | S-05 | Tệp | Kiểm quyền cho `/api/files` (endpoint riêng, không đi qua action) | **P0** |  | DONE / KIEM-CHUNG-3-CA |
| 6 | S-06 | Phòng ban | Cấp `canApprove` cho BCH trên `receiving`/`warehouse_receipt` để bước "BCH xác nhận giao hàng" chạy được | **P0** | S-01 | DONE |
| 7 | S-07 | Toàn hệ | Chạy `tools/probe-security-rbac.mjs` — viết lại để đo theo **quyền thật** của tài khoản | **P0** | S-04 | DONE |
| 8 | S-08 | Workflow | Snapshot **danh sách người được chỉ định**, không đọc live | P1 |  | DONE / AP-DUNG 100 |
| 9 | S-09 | Toàn hệ | 🐛 Sửa lỗi có sẵn: `ModulePermissionStoreAdapter.canUseModule` dùng `queryForObject` → ném `EmptyResultDataAccessException` (500) khi người dùng không có dòng quyền. Đổi sang `queryForList` | **P0** |  | DONE |
| 10 | S-10 | Toàn hệ | Chạy hồi quy sau khi bật RBAC: 13 probe + luồng mua hàng | **P0** | S-07 | DONE |

# 5. PHASE 1 — HẠ TẦNG UI DÙNG CHUNG

Bao gồm 17 mục - DONE 17 (100%) - mục chưa hoàn thành:

Phase xây hạ tầng UI dùng chung rồi áp dụng trên toàn hệ — đã hoàn thành 17/17. Gồm bộ khung: EntityDetailModal, DataTable, ListToolbar, PermissionGuard, StatusBadge, ApprovalTimeline, ActivityTimeline; đồng thời tách page.tsx (4.057 dòng) theo màn hình, loại !important, gộp CSS trùng và kiểm responsive 4 kích thước.

=> Trạng thái phase: HOÀN THÀNH 100% CÁC MỤC.

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-01 | UI | `EntityDetailModal` — 1 khung cho User/Project/Warehouse/Team/Material/Supplier/Task | P1 | S-07 | DONE / AP-DUNG 1 |
| 2 | U-02 | UI | `DataTable` dùng chung: cột, sắp xếp, lọc, phân trang, rỗng/đang tải/lỗi | P1 |  | DONE / AP-DUNG 30 |
| 3 | U-03 | UI | `ListToolbar`: TIÊU ĐỀ + SỐ LƯỢNG ‖ TÌM · LỌC · SẮP XẾP · HÀNH ĐỘNG | P1 |  | DONE / AP-DUNG 10 |
| 4 | U-04 | UI | `PermissionGuard` (ẩn/hiện theo quyền; backend vẫn kiểm) | P1 | S-07 | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO |
| 5 | U-05 | UI | `StatusBadge` thống nhất toàn hệ | P1 |  | DONE / AP-DUNG 90 |
| 6 | U-06 | UI | `ApprovalTimeline`: số bước · người duyệt · phòng ban · thời gian · trạng thái · ý kiến | P1 |  | DONE / AP-DUNG 1 |
| 7 | U-07 | UI | `ActivityTimeline` dùng cho mọi lịch sử | P1 |  | DONE / AP-DUNG 2 |
| 8 | U-08 | UI | Kiểm responsive 4 kích thước cho mọi màn sau khi chuẩn hoá | P1 | U-02,U-03 | DONE |
| 9 | U-09 | UI | Chuyển các danh sách sang khuôn Toolbar chuẩn (§5) | P1 | U-03 | DONE / AP-DUNG 25 |
| 10 | U-10 | UI | Sửa modal vượt viewport | P1 |  | DONE |
| 11 | U-11 | Kiến trúc | Tách `page.tsx` (4.057 dòng) thành module theo màn hình | P1 | U-01…U-05 | DONE / TACH-3-MAN-WORKCENTER-REQUESTS-BOQCONTROL |
| 12 | U-12 | CSS | Loại `!important` theo từng nhóm; gộp 1.183 selector trùng | P2 | U-11 | DONE / 823-TOKEN-IMPORTANT-CHET-DA-BO + 5-KHOI-TRUNG-DA-GOP |
| 13 | U-13 | Kiến trúc | Tách `TaskTable` ra khỏi thân render của `WorkCenter` — nợ có sẵn: `react-hooks/static-components` tại page.tsx:774, dùng ở 837/862/866 | P2 | U-11 | DONE |
| 14 | U-14 | UI | **ÁP DỤNG** `EntityDetailModal` — dùng thật **0** lần; còn **4** chỗ tự viết .overlay | P1 | U-01 | DONE / CONG-ANH-64-64 |
| 15 | U-15 | UI | **ÁP DỤNG** `DataTable` + `StatusBadge` — DataTable dùng thật **30** lần (TASK-083: 13 → 30, **17 bảng** chuyển trong phiên 18/09), còn **70** bảng tự viết + **73** trạng thái rỗng tự viết — trong đó **~70 bảng KHÔNG chuyển được** theo bộ quét tiêu chí an toàn (bảng in HTML `printTabularReport` · nhóm dòng `<Fragment>` · lưới nhập liệu · bảng tổng hợp tĩnh; xem `TASK-083.md` mục 3); StatusBadge đã dùng **90** chỗ (TASK-020 đã chuyển 88 `<Pill>` → 0; đo lại bằng `probe-ui-adoption.mjs`) | P1 | U-02,U-05 | DONE / AP-DUNG 30 |
| 16 | U-16 | UI | **ÁP DỤNG** `PermissionGuard` — dùng thật **0** lần; còn **50** chỗ điều kiện quyền rải rác | P1 | U-04 | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO |
| 17 | U-17 | UI | **ÁP DỤNG** `ApprovalTimeline`/`ActivityTimeline` — dùng thật **3** lần (`ApprovalTimeline` 1 · `ActivityTimeline` **2**); còn **0** chỗ tự viết dải | P1 | U-06,U-07 | DONE |

# 6. PHASE 2 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG

Bao gồm 9 mục - DONE 3 (33.3%) - mục chưa hoàn thành: P-01, P-02, P-03, P-07, P-08, P-09

Phase hoàn thiện phân hệ Mua hàng & Cung ứng (9 mục, hoàn thành 3/9). Đã xong: Approval Timeline trong chi tiết phiếu, tổng hợp giao nhận dạng modal riêng, hồ sơ vật tư đặc thù (ảnh/tệp không tràn khung). Còn lại: tách tab MR/PR/PO, sắp xếp + lọc danh sách, tách menu Nhà cung cấp/Đối tác, liên kết Supplier và sửa 5 chỗ mã vai trò cũ.

=> Trạng thái phase: ĐANG TRIỂN KHAI - hoàn thành 3/9 mục.

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-01 | Mua hàng | Tách **MR · PR · PO** thành 3 tab riêng | P2 | U-03 | TODO |
| 2 | P-02 | Mua hàng | Sắp xếp mặc định `created DESC`; Completed/Rejected xuống cuối | P2 | P-01 | TODO |
| 3 | P-03 | Mua hàng | Lọc theo Trạng thái · Ngày · Phòng ban · Người tạo · NCC · Dự án | P2 | P-01 | TODO |
| 4 | P-04 | Phiếu | **Approval Timeline** trong chi tiết phiếu (§8.1) | P2 | U-06 | DONE |
| 5 | P-05 | Phiếu | **Tổng hợp giao nhận** → modal riêng (§8.2) | P2 | U-01 | DONE |
| 6 | P-06 | Phiếu | Hồ sơ vật tư đặc thù: ảnh/tệp xem được, không tràn khung (§8.3) | P2 |  | DONE |
| 7 | P-07 | NCC | Tách **Nhà cung cấp / Đối tác** thành menu độc lập (§17) | P2 | S-07 | TODO |
| 8 | P-08 | NCC | Liên kết Supplier ↔ MR/PR/PO ↔ Material | P3 | P-07 | TODO |
| 9 | P-09 | Mua hàng | Sửa **5 chỗ `requireRole` dùng mã vai trò cũ** ở `ProductionManagementUseCase` | P2 | S-07 | TODO |

# 7. PHASE 3 — CÔNG VIỆC / TASK MANAGEMENT

Bao gồm 10 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10

Phase xây dựng module Quản lý công việc (10 mục, chưa hoàn thành). Gồm: tách menu Công việc (cá nhân/phòng ban/giao việc/dashboard/báo cáo), audit & chuẩn hoá mô hình dữ liệu task trên nền work_items, bổ sung trường còn thiếu (tiến độ, huỷ lúc, ghi chú, tệp), các bảng TaskAssignment/TaskComment/TaskAttachment/TaskHistory/TaskParticipant, board Kanban, dashboard theo cấp, kiến trúc Task→Team→Thành viên và tách Approval Center thành module độc lập.

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-01 | Công việc | Tách menu 5 mục: cá nhân · phòng ban · giao việc · dashboard · báo cáo | P2 | U-03 | TODO |
| 2 | T-02 | Công việc | Audit mô hình dữ liệu task hiện có (đã có `work_items`) | **P2** |  | TODO |
| 3 | T-03 | Công việc | Bổ sung trường còn thiếu: tiến độ · huỷ lúc · ghi chú · tệp | P2 | T-02 | TODO |
| 4 | T-04 | Công việc | `TaskAssignment` · `TaskComment` · `TaskAttachment` · `TaskHistory` · `TaskParticipant` | P2 | T-02 | TODO |
| 5 | T-05 | Công việc | Việc cá nhân: của tôi · được giao · do tôi tạo | P2 | T-01 | TODO |
| 6 | T-06 | Công việc | Việc phòng ban: giới hạn theo phạm vi được phép | P2 | T-01 | TODO |
| 7 | T-07 | Công việc | Board Kanban — **phân biệt rõ Ưu tiên / Trạng thái / Phân công** | P2 | T-03,T-04 | TODO |
| 8 | T-08 | Công việc | Dashboard cá nhân + phòng ban + dự án (§11) | P3 | T-05,T-06 | TODO |
| 9 | T-09 | Công việc | Kiến trúc Task → Team → Thành viên → Hỗ trợ liên phòng (§10) | P3 | T-04 | TODO |
| 10 | T-10 | Phê duyệt | **Tách Approval Center thành module độc lập** (§12) | P2 | U-06 | TODO |

# 8. PHASE 4 — QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bao gồm 6 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: PR-01, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-06

Phase nâng cấp Quản lý Dự án (6 mục, chưa hoàn thành): danh sách dự án thành tab riêng + toolbar, bộ lọc, chi tiết dự án dưới dạng tab/modal (chung/nhân sự/tổ đội/kho/lịch sử), bấm vào entity mở EntityDetailModal, Ban chỉ huy dự án thành tab riêng với CRUD theo quyền.

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR-01 | Dự án | Danh sách dự án thành tab riêng + toolbar cân đối | P2 | U-03 | TODO |
| 2 | PR-02 | Dự án | Lọc: Trạng thái · Quản lý dự án · Phòng ban · Ngày | P2 | PR-01 | TODO |
| 3 | PR-03 | Dự án | Chi tiết dự án thành tab/modal: chung · nhân sự · tổ đội · kho · lịch sử | P2 | U-01 | TODO |
| 4 | PR-04 | Dự án | Bấm vào Project/User/Warehouse/Team → mở **EntityDetailModal** | P2 | U-01 | TODO |
| 5 | PR-05 | Dự án | **Ban chỉ huy dự án** thành tab riêng (§14) | P2 | PR-01 | TODO |
| 6 | PR-06 | Dự án | BCH: thêm/sửa/xoá theo quyền + link entity mở modal | P2 | PR-05 | TODO |

# 9. PHASE 5 — KHO VẬT TƯ

Bao gồm 4 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: W-01, W-02, W-03, W-04

Phase hoàn thiện Kho Vật tư (4 mục, chưa hoàn thành): tách menu gồm kho/nhập/xuất/điều chuyển/dashboard tồn kho, audit quan hệ Project:Warehouse (xác nhận 1:N), tạo kho tự động khi tạo dự án, dashboard tồn kho (tồn, khả dụng, giữ chỗ, sắp hết, giá trị kho).

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-01 | Kho | Tách 5 mục: Kho · Nhập · Xuất · Điều chuyển · Dashboard tồn kho | P2 | U-03 | TODO |
| 2 | W-02 | Kho | Audit quan hệ **Project : Warehouse** — xác nhận 1:N | **P2** |  | TODO |
| 3 | W-03 | Dự án | Khi tạo dự án: hỏi *"Tạo kho dự án?"* → Có thì tạo kho | P2 | W-02 | TODO |
| 4 | W-04 | Kho | Dashboard tồn kho: tổng · khả dụng · giữ chỗ · nhập · xuất · chờ chuyển · sắp hết · giá trị kho (§19) | P3 | W-01 | TODO |

# 10. PHASE 6 — TỔ ĐỘI

Bao gồm 6 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05, TM-06

Phase Quản lý Tổ đội (6 mục, chưa hoàn thành): danh sách tổ đội (mã/tên/trạng thái/thành viên/dự án/hoạt động gần nhất), sắp xếp theo trạng thái, chi tiết tổ đội gồm tab cấp phát, CRUD theo quyền và audit bảng team_members (hiện 0 dòng) để xác định cách nạp dữ liệu.

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM-01 | Tổ đội | Danh sách: mã · tên · trạng thái · thành viên · dự án · hoạt động gần nhất | P2 | U-02 | TODO |
| 2 | TM-02 | Tổ đội | Ưu tiên sắp xếp: ĐANG HOẠT ĐỘNG → hoạt động gần nhất ↓ → ngừng | P2 | TM-01 | TODO |
| 3 | TM-03 | Tổ đội | Chi tiết: thông tin · nhân sự · dự án · kho · **cấp phát** · lịch sử | P2 | U-01 | TODO |
| 4 | TM-04 | Tổ đội | CRUD đầy đủ: tạo · xem · sửa · ngừng (theo quyền) | P2 | S-07 | TODO |
| 5 | TM-05 | Tổ đội | Tab **Cấp phát** — dùng lại logic cấp phát kho nếu tương thích | P2 | TM-03 | TODO |
| 6 | TM-06 | Tổ đội | Audit `team_members` (hiện **0 dòng**) — xác định cách nạp dữ liệu | P2 |  | TODO |

# 11. PHASE 7 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Bao gồm 16 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: AD-01, AD-02, AD-03, AD-04, AD-05, AD-06, AD-07, AD-08, AD-09, AD-10, AD-11, AD-12, AD-13, AD-14, AD-15, AD-16

Phase Quản trị Hệ thống (16 mục — phase lớn nhất, chưa hoàn thành): đổi tên Nhân sự→Tài khoản, bổ sung đầy đủ cột tài khoản, User Detail Modal, cơ cấu tổ chức, phân biệt Chức danh/Vai trò, nhóm quyền nghiệp vụ, lọc phòng ban, cân đối toolbar phân quyền, cấp bậc, scope Project & Warehouse, ngoại lệ cá nhân, nâng cấp audit log, audit cấu hình và cho người dùng tự sửa thông tin cá nhân.

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD-01 | Tài khoản | Đổi tên **Nhân sự → Tài khoản** | P3 |  | TODO |
| 2 | AD-02 | Tài khoản | Bổ sung cột: mã · tên đăng nhập · họ tên · email · phòng · chức danh · cấp · hạn mức · trạng thái · **số quyền** · vai trò · đăng nhập cuối · ngày tạo | P3 | AD-01 | TODO |
| 3 | AD-03 | Tài khoản | Bấm vào tài khoản → **User Detail Modal** | P3 | U-01 | TODO |
| 4 | AD-04 | Tài khoản | Sắp xếp mặc định: Trạng thái → Mã tài khoản | P3 | AD-02 | TODO |
| 5 | AD-05 | Tổ chức | Tách sub-tab: **Cơ cấu tổ chức** ‖ **Tổ đội theo dự án** | P3 | U-03 | TODO |
| 6 | AD-06 | Chức danh | Tách tab Chức danh / Vai trò; **phân biệt rõ Position với System Role** | P3 |  | TODO |
| 7 | AD-07 | Nhóm quyền | Audit + giải thích cấu trúc nhóm quyền nghiệp vụ | **P0** | A-15 | TODO |
| 8 | AD-08 | Phòng ban | Bộ lọc phòng ban + chọn nhiều + **Xoá mục đã chọn** (có xác nhận + quyền) | P3 | S-07 | TODO |
| 9 | AD-09 | Người dùng | Cân đối lại toolbar phân quyền người dùng | P3 | U-03 | TODO |
| 10 | AD-10 | Cấp bậc | Audit + sửa UI nếu cần + **kiểm thử kỹ** (không thiết kế lại) | P3 |  | TODO |
| 11 | AD-11 | Phạm vi | Audit 2 sub-tab Project & Warehouse scope | P3 |  | TODO |
| 12 | AD-12 | Ngoại lệ | Ghi rõ **Ngoại lệ cá nhân = ghi đè QUYỀN** vào tài liệu; giữ nguyên chức năng | P3 | A-08 | TODO |
| 13 | AD-13 | Audit log | Tách riêng cột **User** và **Actor/Performed By** | P3 | U-02 | TODO |
| 14 | AD-14 | Audit log | Thêm: hành động · module · thực thể · mã thực thể · thời gian · IP · kết quả · metadata | P3 | AD-13 | TODO |
| 15 | AD-15 | Cấu hình | Audit phụ thuộc; nếu không ảnh hưởng roadmap → **ghi backlog** | P4 |  | TODO |
| 16 | AD-16 | Tài khoản cá nhân | Cho user sửa thông tin được phép (tên hiển thị · ảnh · liên hệ · mật khẩu) | P3 | S-07 | TODO |

# 12. PHASE 8 — WORKFLOW

Bao gồm 6 mục - DONE 6 (100%) - mục chưa hoàn thành:

Phase ổn định hạ tầng Workflow — đã hoàn thành 6/6. Gồm: đổi tên tab thành Workflow, snapshot danh sách người được chỉ định vào phiếu (bịt rủi ro §20.3), làm sạch cột workflow_definitions.version, hợp nhất/hai hệ workflow_* và approval_stage_catalog, kiểm thử đổi workflow khi phiếu đang chờ (phiếu cũ giữ nguyên luồng), chuẩn bị mở rộng (nghỉ phép, tăng ca, chấm công bù).

=> Trạng thái phase: HOÀN THÀNH 100% CÁC MỤC.

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WF-01 | Workflow | Đổi tên tab thành **Workflow** | P3 |  | DONE / DOI-TEN-TAB-WORKFLOW |
| 2 | WF-02 | Workflow | **Snapshot danh sách người được chỉ định** vào phiếu (bịt rủi ro §20.3) | **P1** |  | DONE / AP-DUNG 100 |
| 3 | WF-03 | Workflow | Dùng cột `workflow_definitions.version` hoặc xoá nếu không dùng | P3 | WF-02 | DONE / XOA-COT-DEAD-V19 |
| 4 | WF-04 | Workflow | Hợp nhất 2 hệ (`workflow_*` và `approval_stage_catalog`) hoặc ghi rõ hệ nào là chính | P3 | WF-02 | DONE / GHI-RO-HE-CHINH |
| 5 | WF-05 | Workflow | Kiểm thử: đổi workflow khi có phiếu đang chờ → phiếu cũ phải giữ nguyên luồng | **P1** | WF-02 | DONE |
| 6 | WF-06 | Workflow | Chuẩn bị mở rộng: nghỉ phép · tăng ca · chấm công bù · form tương lai | P4 | WF-04 | DONE / SAN-SANG-MO-RONG |

# 13. PHASE 9 — BÁO CÁO & DASHBOARD

Bao gồm 5 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: R-01, R-02, R-03, R-04, R-05

Phase Báo cáo & Dashboard (5 mục, chưa hoàn thành): xây kiến trúc báo cáo dùng chung thay vì hard-code từng báo cáo, sau đó triển khai báo cáo Mua hàng, Kho, Dự án và Công việc.

=> Trạng thái phase: CHƯA BẮT ĐẦU (toàn bộ mục đang TODO).

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-01 | Báo cáo | Kiến trúc báo cáo dùng chung (không hard-code từng báo cáo) | P4 | U-02 | TODO |
| 2 | R-02 | Báo cáo | Báo cáo Mua hàng: số lượng MR/PR/PO · chờ · xong · từ chối · thời gian xử lý | P4 | R-01 | TODO |
| 3 | R-03 | Báo cáo | Báo cáo Kho: tồn theo kho · giá trị · sắp hết · nhập/xuất | P4 | R-01 | TODO |
| 4 | R-04 | Báo cáo | Báo cáo Dự án: trạng thái · thành viên · số tổ đội · số kho · tiến độ | P4 | R-01 | TODO |
| 5 | R-05 | Báo cáo | Báo cáo Công việc: tỉ lệ hoàn thành · quá hạn · khối lượng · theo phòng | P4 | T-08 | TODO |

# 14. PHASE 10 — MODULE TƯƠNG LAI (CHỈ AUDIT + CHUẨN BỊ KIẾN TRÚC)

Bao gồm 5 mục - DONE 0 (0%) - mục chưa hoàn thành: F-01, F-02, F-03, F-04, F-05

Phase module tương lai — chỉ audit & chuẩn bị kiến trúc, KHÔNG triển khai nghiệp vụ (5 mục). MEP bị chặn (F-01) vì cần người dùng cung cấp spec phạm vi 8 module; Tài chính và Hành chính (chấm công, lịch làm việc, nghỉ phép, tăng ca, ngày lễ) mới dừng ở chuẩn bị kiến trúc.

=> Trạng thái phase: CHƯA TRIỂN KHAI - có

| Số mục | DONE | MỘT PHẦN | TODO | BLOCKED | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% |

Chi tiết từng mục:

| STT | ID | Module | Công việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-01 | MEP | **Làm rõ nghiệp vụ MEP với người dùng** (8 module chưa rõ phạm vi) | P5 | cần spec | BLOCKED |
| 2 | F-02 | MEP | Roadmap MEP: thiết bị · bản vẽ · BOQ · lắp đặt · nghiệm thu · bàn giao | P5 | F-01 | TODO |
| 3 | F-03 | Tài chính | Audit phụ thuộc, chuẩn bị kiến trúc — **không triển khai nghiệp vụ** | P5 | F-01 | TODO |
| 4 | F-04 | Hành chính | Kiến trúc: chấm công · lịch làm việc · nghỉ phép | P5 | WF-06 | TODO |
| 5 | F-05 | Hành chính | Lịch: ngày làm việc · nghỉ phép · ngày lễ · tăng ca · chấm công | P5 | F-04 | TODO |

# 15. VIỆC CHẶN CẦN NGƯỜI DÙNG QUYẾT

1. **RBAC action không thực thi** — mọi tài khoản đã đăng nhập sửa được vật tư/NCC/BOQ/tài chính/HR -> CAN: Cho phép sửa `SystemController` + `ActionRbacRegistry` để **bật kiểm quyền** (S-01…S-04)

2. Có **backup / PITR** cho MySQL chưa? -> CAN: Xác nhận trước khi sửa dữ liệu lớn (A-13)

3. **Nhóm quyền nghiệp vụ** có tham gia kiểm quyền không? -> CAN: Xác nhận (A-15)

4. **Nghiệp vụ MEP** gồm những gì? -> CAN: Cần spec để mở khoá PHASE 10

5. Sửa nốt **5 chỗ mã vai trò cũ** ở mảng sản lượng? -> CAN: Xác nhận (P-09)

Ngoài ra còn 11 câu hỏi xác nhận đang mở trong docs/agent-progress/MASTER_STATUS.md (số SLA thật, hệ license, nhóm quyền nghiệp vụ, backup/PITR, dữ liệu mẫu...).

# 16. ĐỊNH NGHĨA HOÀN THÀNH (DoD)

Một mục chỉ được đánh DONE khi thoả TẤT CẢ các điều kiện sau:

1. `A-13` · **Hạ tầng** — **Xác nhận backup / PITR của MySQL** · `TODO`

2. `A-14` · **Hạ tầng** — Xác nhận chính sách thời hạn phiên + thu hồi phiên · `TODO`

3. `A-15` · **Admin** — Xác định **nhóm quyền nghiệp vụ** có tham gia kiểm quyền không · `TODO`

4. `A-16` · **Toàn hệ** — Kiểm thử **cross-department / cross-project** · `TODO`

5. `P-01` · **Mua hàng** — Tách **MR · PR · PO** thành 3 tab riêng · `TODO`

6. `P-02` · **Mua hàng** — Sắp xếp mặc định `created DESC`; Completed/Rejected xuống cuối · `TODO`

7. `P-03` · **Mua hàng** — Lọc theo Trạng thái · Ngày · Phòng ban · Người tạo · NCC · Dự án · `TODO`

8. `P-07` · **NCC** — Tách **Nhà cung cấp / Đối tác** thành menu độc lập (§17) · `TODO`

9. `P-08` · **NCC** — Liên kết Supplier ↔ MR/PR/PO ↔ Material · `TODO`

10. `P-09` · **Mua hàng** — Sửa **5 chỗ `requireRole` dùng mã vai trò cũ** ở `ProductionManagementUseCase` · `TODO`

11. `T-01` · **Công việc** — Tách menu 5 mục: cá nhân · phòng ban · giao việc · dashboard · báo cáo · `TODO`

12. `T-02` · **Công việc** — Audit mô hình dữ liệu task hiện có (đã có `work_items`) · `TODO`

13. `T-03` · **Công việc** — Bổ sung trường còn thiếu: tiến độ · huỷ lúc · ghi chú · tệp · `TODO`

14. `T-04` · **Công việc** — `TaskAssignment` · `TaskComment` · `TaskAttachment` · `TaskHistory` · `TaskParticipant` · `TODO`

15. `T-05` · **Công việc** — Việc cá nhân: của tôi · được giao · do tôi tạo · `TODO`

16. `T-06` · **Công việc** — Việc phòng ban: giới hạn theo phạm vi được phép · `TODO`

17. `T-07` · **Công việc** — Board Kanban — **phân biệt rõ Ưu tiên / Trạng thái / Phân công** · `TODO`

18. `T-08` · **Công việc** — Dashboard cá nhân + phòng ban + dự án (§11) · `TODO`

19. `T-09` · **Công việc** — Kiến trúc Task → Team → Thành viên → Hỗ trợ liên phòng (§10) · `TODO`

20. `T-10` · **Phê duyệt** — **Tách Approval Center thành module độc lập** (§12) · `TODO`

21. `PR-01` · **Dự án** — Danh sách dự án thành tab riêng + toolbar cân đối · `TODO`

22. `PR-02` · **Dự án** — Lọc: Trạng thái · Quản lý dự án · Phòng ban · Ngày · `TODO`

23. `PR-03` · **Dự án** — Chi tiết dự án thành tab/modal: chung · nhân sự · tổ đội · kho · lịch sử · `TODO`

24. `PR-04` · **Dự án** — Bấm vào Project/User/Warehouse/Team → mở **EntityDetailModal** · `TODO`

25. `PR-05` · **Dự án** — **Ban chỉ huy dự án** thành tab riêng (§14) · `TODO`

26. `PR-06` · **Dự án** — BCH: thêm/sửa/xoá theo quyền + link entity mở modal · `TODO`

27. `W-01` · **Kho** — Tách 5 mục: Kho · Nhập · Xuất · Điều chuyển · Dashboard tồn kho · `TODO`

28. `W-02` · **Kho** — Audit quan hệ **Project : Warehouse** — xác nhận 1:N · `TODO`

29. `W-03` · **Dự án** — Khi tạo dự án: hỏi *"Tạo kho dự án?"* → Có thì tạo kho · `TODO`

30. `W-04` · **Kho** — Dashboard tồn kho: tổng · khả dụng · giữ chỗ · nhập · xuất · chờ chuyển · sắp hết · giá trị kho (§19) · `TODO`

31. `TM-01` · **Tổ đội** — Danh sách: mã · tên · trạng thái · thành viên · dự án · hoạt động gần nhất · `TODO`

32. `TM-02` · **Tổ đội** — Ưu tiên sắp xếp: ĐANG HOẠT ĐỘNG → hoạt động gần nhất ↓ → ngừng · `TODO`

33. `TM-03` · **Tổ đội** — Chi tiết: thông tin · nhân sự · dự án · kho · **cấp phát** · lịch sử · `TODO`

34. `TM-04` · **Tổ đội** — CRUD đầy đủ: tạo · xem · sửa · ngừng (theo quyền) · `TODO`

35. `TM-05` · **Tổ đội** — Tab **Cấp phát** — dùng lại logic cấp phát kho nếu tương thích · `TODO`

36. `TM-06` · **Tổ đội** — Audit `team_members` (hiện **0 dòng**) — xác định cách nạp dữ liệu · `TODO`

37. `AD-01` · **Tài khoản** — Đổi tên **Nhân sự → Tài khoản** · `TODO`

38. `AD-02` · **Tài khoản** — Bổ sung cột: mã · tên đăng nhập · họ tên · email · phòng · chức danh · cấp · hạn mức · trạng thái · **số quyền** · vai trò · đăng nhập cuối · ngày tạo · `TODO`

39. `AD-03` · **Tài khoản** — Bấm vào tài khoản → **User Detail Modal** · `TODO`

40. `AD-04` · **Tài khoản** — Sắp xếp mặc định: Trạng thái → Mã tài khoản · `TODO`

41. `AD-05` · **Tổ chức** — Tách sub-tab: **Cơ cấu tổ chức** ‖ **Tổ đội theo dự án** · `TODO`

42. `AD-06` · **Chức danh** — Tách tab Chức danh / Vai trò; **phân biệt rõ Position với System Role** · `TODO`

43. `AD-07` · **Nhóm quyền** — Audit + giải thích cấu trúc nhóm quyền nghiệp vụ · `TODO`

44. `AD-08` · **Phòng ban** — Bộ lọc phòng ban + chọn nhiều + **Xoá mục đã chọn** (có xác nhận + quyền) · `TODO`

45. `AD-09` · **Người dùng** — Cân đối lại toolbar phân quyền người dùng · `TODO`

46. `AD-10` · **Cấp bậc** — Audit + sửa UI nếu cần + **kiểm thử kỹ** (không thiết kế lại) · `TODO`

47. `AD-11` · **Phạm vi** — Audit 2 sub-tab Project & Warehouse scope · `TODO`

48. `AD-12` · **Ngoại lệ** — Ghi rõ **Ngoại lệ cá nhân = ghi đè QUYỀN** vào tài liệu; giữ nguyên chức năng · `TODO`

49. `AD-13` · **Audit log** — Tách riêng cột **User** và **Actor/Performed By** · `TODO`

50. `AD-14` · **Audit log** — Thêm: hành động · module · thực thể · mã thực thể · thời gian · IP · kết quả · metadata · `TODO`

51. `AD-15` · **Cấu hình** — Audit phụ thuộc; nếu không ảnh hưởng roadmap → **ghi backlog** · `TODO`

52. `AD-16` · **Tài khoản cá nhân** — Cho user sửa thông tin được phép (tên hiển thị · ảnh · liên hệ · mật khẩu) · `TODO`

53. `R-01` · **Báo cáo** — Kiến trúc báo cáo dùng chung (không hard-code từng báo cáo) · `TODO`

54. `R-02` · **Báo cáo** — Báo cáo Mua hàng: số lượng MR/PR/PO · chờ · xong · từ chối · thời gian xử lý · `TODO`

55. `R-03` · **Báo cáo** — Báo cáo Kho: tồn theo kho · giá trị · sắp hết · nhập/xuất · `TODO`

56. `R-04` · **Báo cáo** — Báo cáo Dự án: trạng thái · thành viên · số tổ đội · số kho · tiến độ · `TODO`

57. `R-05` · **Báo cáo** — Báo cáo Công việc: tỉ lệ hoàn thành · quá hạn · khối lượng · theo phòng · `TODO`

58. `F-01` · **MEP** — **Làm rõ nghiệp vụ MEP với người dùng** (8 module chưa rõ phạm vi) · `BLOCKED`

59. `F-02` · **MEP** — Roadmap MEP: thiết bị · bản vẽ · BOQ · lắp đặt · nghiệm thu · bàn giao · `TODO`

60. `F-03` · **Tài chính** — Audit phụ thuộc, chuẩn bị kiến trúc — **không triển khai nghiệp vụ** · `TODO`

61. `F-04` · **Hành chính** — Kiến trúc: chấm công · lịch làm việc · nghỉ phép · `TODO`

62. `F-05` · **Hành chính** — Lịch: ngày làm việc · nghỉ phép · ngày lễ · tăng ca · chấm công · `TODO`

63. Mã nguồn xong

64. Giao diện chạy

65. Backend chạy

66. CSDL đúng

67. Phân quyền đúng

68. Không hồi quy rõ ràng

69. Đã test luồng chính

70. Đã kiểm responsive nếu là UI

71. Tài liệu cập nhật nếu hành vi đổi

72. Có commit rõ ràng

73. TODO được cập nhật

# 17. KẾT LUẬN

MASTER TASK gồm 110 mục/12 phase: DONE 48 (43.6%), TODO 61, BLOCKED 1. Các phase 0 (audit), 0B (bảo mật), 1 (hạ tầng UI), 8 (workflow) đã hoàn tất; phase 2 còn 6 mục; các phase 3,4,5,6,7,9 chưa bắt đầu; phase 10 chờ spec MEP.

Tài liệu này được sinh từ file danh sách 110 mục - mọi thay đổi trạng thái nên cập nhật lại từ nguồn docs/25_TODO_ROADMAP.md. Kèm theo file Excel checklist: docs/CHECKLIST_110_MUC_MASTER_TASK.xlsx.