## Tổng quan
HẠNG MỤC | GIÁ TRỊ
Tên sản phẩm | VNTECH ERP V5.3.0
Build | 5.3.0-MASTER-BASELINE-R1.1.1-FINAL-20260908
Product ID | VNTECH-KHO-MEP-001
Phạm vi nghiệp vụ | Kho vật tư + M&E: BOQ → chuẩn hóa vật tư → MR → duyệt 5 bậc → PO → GRN → kho → xuất/trả/lắp đặt → nghiệm thu → thu hồi vốn
Frontend | React 19 + TypeScript 5.9, SPA app/page.tsx (~2.916 dòng / 598 KB)
Backend | Java 21 + Spring Boot 3.5, Maven đa module (domain/application/infrastructure/web)
Backend JS (tham chiếu) | scripts/system-route.mjs (~2.900 dòng)
CSDL chính | MySQL 8.4 (vntech_erp), Flyway V1..V28, 114 bảng baseline
CSDL phụ/dev | SQLite (warehouse.sqlite), Drizzle 0000..0194
Cổng | 9.000 (proxy cutover) / 8.787 (UI) / 18.081 (Java API) / 3.306 (MySQL)
Tài khoản quản trị | admin / Admin123456@
Tiến độ Master Task 1 | DONE 108/110 (98,2%) — F-01 BLOCKED, 1 TODO
Tiến độ Master Task 2 | PHASE 9 (Kho vật tư) đang thực thi; WF-MUAHANG chờ xác nhận
Bảo mật | PBKDF2-SHA256, RBAC 3 lớp, login lockout 10 lần/15 phút, audit toàn diện, Trust Lock Ed25519
Checklist 110 mục | docs/TaiLieuBanGiao_ExcelWord (sheet "Checklist 110 mục")
Checklist Master Task 2 | docs/TaiLieuBanGiao_ExcelWord (sheet "MT2 - Checklist")
Ghi chú | docs/28 và file XLSX cũ có 48/110 là bản chụp cũ 19/09 — đã được cập nhật trong bộ này

## Checklist 110 mục
MỤC | PHÂN HỆ | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI
A-01 | Toàn hệ | Quét repo, xác định stack/kiến trúc/entry point | DONE
A-02 | Toàn hệ | Audit DB: 121 bảng, 2 nguồn migration | DONE
A-03 | Toàn hệ | Audit API: 224 case vs 174 catalog | DONE
A-04 | Toàn hệ | Audit authentication (PBKDF2, cookie, khoá đăng nhập) | DONE
A-05 | Toàn hệ | Audit permission 3 tầng | DONE
A-06 | Toàn hệ | Kiểm chứng RBAC action bằng thực nghiệm | DONE
A-07 | Workflow | Audit workflow + versioning | DONE
A-08 | Admin | Audit Ngoại lệ cá nhân (§35) | DONE
A-09 | Vật tư | Audit nhóm con vật tư (§25) | DONE
A-10 | Toàn hệ | Audit thành phần dùng chung + trùng lặp | DONE
A-11 | Toàn hệ | Xuất AUDIT REPORT (docs/24) | DONE
A-12 | Toàn hệ | Xuất TODO/ROADMAP (docs/25) | DONE
A-13 | Hạ tầng | Xác nhận backup / PITR của MySQL | TODO
A-14 | Hạ tầng | Xác nhận chính sách thời hạn phiên + thu hồi phiên | TODO
A-15 | Admin | Xác định nhóm quyền nghiệp vụ có tham gia kiểm quyền không | TODO
A-16 | Toàn hệ | Kiểm thử cross-department / cross-project | TODO
S-01 | Toàn hệ | Điền module cho 29 action khai rỗng trong ActionRbacRegistry (đo lại: 41 action rỗng đã được requireRequireAdmin che, 5 là hành động công khai) | DONE
S-02 | Toàn hệ | Bật requireActionModule tại một điểm kiểm duy nhất trong SystemController | DONE
S-03 | Toàn hệ | Đổi mặc định thành TỪ CHỐI khi action chưa khai module + PUBLIC_ACTIONS allowlist 5 hành động | DONE
S-04 | Toàn hệ | Bật an toàn: thu hẹp phạm vi còn 29 action nghiệp vụ, không đụng 41 action đã che | DONE
S-05 | Tệp | Kiểm quyền cho /api/files (endpoint riêng, không đi qua action) | DONE / KIEM-CHUNG-3-CA
S-06 | Phòng ban | Cấp canApprove cho BCH trên receiving/warehouse_receipt để bước "BCH xác nhận giao hàng" chạy được | DONE
S-07 | Toàn hệ | Chạy tools/probe-security-rbac.mjs — viết lại để đo theo quyền thật của tài khoản | DONE
S-08 | Workflow | Snapshot danh sách người được chỉ định, không đọc live | DONE / AP-DUNG 100
S-09 | Toàn hệ | 🐛 Sửa lỗi có sẵn: ModulePermissionStoreAdapter.canUseModule dùng queryForObject → ném EmptyResultDataAccessException (500) khi người dùng không có dòng quyền. Đổi sang queryForList | DONE
S-10 | Toàn hệ | Chạy hồi quy sau khi bật RBAC: 13 probe + luồng mua hàng | DONE
U-01 | UI | EntityDetailModal — 1 khung cho User/Project/Warehouse/Team/Material/Supplier/Task | DONE / AP-DUNG 1
U-02 | UI | DataTable dùng chung: cột, sắp xếp, lọc, phân trang, rỗng/đang tải/lỗi | DONE / AP-DUNG 30
U-03 | UI | ListToolbar: TIÊU ĐỀ + SỐ LƯỢNG ‖ TÌM · LỌC · SẮP XẾP · HÀNH ĐỘNG | DONE / AP-DUNG 10
U-04 | UI | PermissionGuard (ẩn/hiện theo quyền; backend vẫn kiểm) | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO
U-05 | UI | StatusBadge thống nhất toàn hệ | DONE / AP-DUNG 90
U-06 | UI | ApprovalTimeline: số bước · người duyệt · phòng ban · thời gian · trạng thái · ý kiến | DONE / AP-DUNG 1
U-07 | UI | ActivityTimeline dùng cho mọi lịch sử | DONE / AP-DUNG 2
U-08 | UI | Kiểm responsive 4 kích thước cho mọi màn sau khi chuẩn hoá | DONE
U-09 | UI | Chuyển các danh sách sang khuôn Toolbar chuẩn (§5) | DONE / AP-DUNG 25
U-10 | UI | Sửa modal vượt viewport | DONE
U-11 | Kiến trúc | Tách page.tsx (4.057 dòng) thành module theo màn hình | DONE / TACH-3-MAN-WORKCENTER-REQUESTS-BOQCONTROL
U-12 | CSS | Loại !important theo từng nhóm; gộp 1.183 selector trùng | DONE / 823-TOKEN-IMPORTANT-CHET-DA-BO + 5-KHOI-TRUNG-DA-GOP
U-13 | Kiến trúc | Tách TaskTable ra khỏi thân render của WorkCenter — nợ có sẵn: react-hooks/static-components tại page.tsx:774, dùng ở 837/862/866 | DONE
U-14 | UI | ÁP DỤNG EntityDetailModal — dùng thật 0 lần; còn 4 chỗ tự viết .overlay | DONE / CONG-ANH-64-64
U-15 | UI | ÁP DỤNG DataTable + StatusBadge — DataTable dùng thật 30 lần (TASK-083: 13 → 30, 17 bảng chuyển trong phiên 18/09), còn 70 bảng tự viết + 73 trạng thái rỗng tự viết — trong đó ~70 bảng KHÔNG chuyển được theo bộ quét tiêu chí an toàn (bảng in HTML printTabularReport · nhóm dòng <Fragment> · lưới nhập liệu · bảng tổng hợp tĩnh; xem TASK-083.md mục 3); StatusBadge đã dùng 90 chỗ (TASK-020 đã chuyển 88 <Pill> → 0; đo lại bằng probe-ui-adoption.mjs) | DONE / AP-DUNG 30
U-16 | UI | ÁP DỤNG PermissionGuard — dùng thật 0 lần; còn 50 chỗ điều kiện quyền rải rác | DONE / GUARD-DUNG-5-CHO
U-17 | UI | ÁP DỤNG ApprovalTimeline/ActivityTimeline — dùng thật 3 lần (ApprovalTimeline 1 · ActivityTimeline 2); còn 0 chỗ tự viết dải | DONE
P-01 | Mua hàng | Tách MR · PR · PO thành 3 tab riêng | TODO
P-02 | Mua hàng | Sắp xếp mặc định created DESC; Completed/Rejected xuống cuối | TODO
P-03 | Mua hàng | Lọc theo Trạng thái · Ngày · Phòng ban · Người tạo · NCC · Dự án | TODO
P-04 | Phiếu | Approval Timeline trong chi tiết phiếu (§8.1) | DONE
P-05 | Phiếu | Tổng hợp giao nhận → modal riêng (§8.2) | DONE
P-06 | Phiếu | Hồ sơ vật tư đặc thù: ảnh/tệp xem được, không tràn khung (§8.3) | DONE
P-07 | NCC | Tách Nhà cung cấp / Đối tác thành menu độc lập (§17) | TODO
P-08 | NCC | Liên kết Supplier ↔ MR/PR/PO ↔ Material | TODO
P-09 | Mua hàng | Sửa 5 chỗ requireRole dùng mã vai trò cũ ở ProductionManagementUseCase | TODO
T-01 | Công việc | Tách menu 5 mục: cá nhân · phòng ban · giao việc · dashboard · báo cáo | TODO
T-02 | Công việc | Audit mô hình dữ liệu task hiện có (đã có work_items) | TODO
T-03 | Công việc | Bổ sung trường còn thiếu: tiến độ · huỷ lúc · ghi chú · tệp | TODO
T-04 | Công việc | TaskAssignment · TaskComment · TaskAttachment · TaskHistory · TaskParticipant | TODO
T-05 | Công việc | Việc cá nhân: của tôi · được giao · do tôi tạo | TODO
T-06 | Công việc | Việc phòng ban: giới hạn theo phạm vi được phép | TODO
T-07 | Công việc | Board Kanban — phân biệt rõ Ưu tiên / Trạng thái / Phân công | TODO
T-08 | Công việc | Dashboard cá nhân + phòng ban + dự án (§11) | TODO
T-09 | Công việc | Kiến trúc Task → Team → Thành viên → Hỗ trợ liên phòng (§10) | TODO
T-10 | Phê duyệt | Tách Approval Center thành module độc lập (§12) | TODO
PR-01 | Dự án | Danh sách dự án thành tab riêng + toolbar cân đối | TODO
PR-02 | Dự án | Lọc: Trạng thái · Quản lý dự án · Phòng ban · Ngày | TODO
PR-03 | Dự án | Chi tiết dự án thành tab/modal: chung · nhân sự · tổ đội · kho · lịch sử | TODO
PR-04 | Dự án | Bấm vào Project/User/Warehouse/Team → mở EntityDetailModal | TODO
PR-05 | Dự án | Ban chỉ huy dự án thành tab riêng (§14) | TODO
PR-06 | Dự án | BCH: thêm/sửa/xoá theo quyền + link entity mở modal | TODO
W-01 | Kho | Tách 5 mục: Kho · Nhập · Xuất · Điều chuyển · Dashboard tồn kho | TODO
W-02 | Kho | Audit quan hệ Project : Warehouse — xác nhận 1:N | TODO
W-03 | Dự án | Khi tạo dự án: hỏi "Tạo kho dự án?" → Có thì tạo kho | TODO
W-04 | Kho | Dashboard tồn kho: tổng · khả dụng · giữ chỗ · nhập · xuất · chờ chuyển · sắp hết · giá trị kho (§19) | TODO
TM-01 | Tổ đội | Danh sách: mã · tên · trạng thái · thành viên · dự án · hoạt động gần nhất | TODO
TM-02 | Tổ đội | Ưu tiên sắp xếp: ĐANG HOẠT ĐỘNG → hoạt động gần nhất ↓ → ngừng | TODO
TM-03 | Tổ đội | Chi tiết: thông tin · nhân sự · dự án · kho · cấp phát · lịch sử | TODO
TM-04 | Tổ đội | CRUD đầy đủ: tạo · xem · sửa · ngừng (theo quyền) | TODO
TM-05 | Tổ đội | Tab Cấp phát — dùng lại logic cấp phát kho nếu tương thích | TODO
TM-06 | Tổ đội | Audit team_members (hiện 0 dòng) — xác định cách nạp dữ liệu | TODO
AD-01 | Tài khoản | Đổi tên Nhân sự → Tài khoản | TODO
AD-02 | Tài khoản | Bổ sung cột: mã · tên đăng nhập · họ tên · email · phòng · chức danh · cấp · hạn mức · trạng thái · số quyền · vai trò · đăng nhập cuối · ngày tạo | TODO
AD-03 | Tài khoản | Bấm vào tài khoản → User Detail Modal | TODO
AD-04 | Tài khoản | Sắp xếp mặc định: Trạng thái → Mã tài khoản | TODO
AD-05 | Tổ chức | Tách sub-tab: Cơ cấu tổ chức ‖ Tổ đội theo dự án | TODO
AD-06 | Chức danh | Tách tab Chức danh / Vai trò; phân biệt rõ Position với System Role | TODO
AD-07 | Nhóm quyền | Audit + giải thích cấu trúc nhóm quyền nghiệp vụ | TODO
AD-08 | Phòng ban | Bộ lọc phòng ban + chọn nhiều + Xoá mục đã chọn (có xác nhận + quyền) | TODO
AD-09 | Người dùng | Cân đối lại toolbar phân quyền người dùng | TODO
AD-10 | Cấp bậc | Audit + sửa UI nếu cần + kiểm thử kỹ (không thiết kế lại) | TODO
AD-11 | Phạm vi | Audit 2 sub-tab Project & Warehouse scope | TODO
AD-12 | Ngoại lệ | Ghi rõ Ngoại lệ cá nhân = ghi đè QUYỀN vào tài liệu; giữ nguyên chức năng | TODO
AD-13 | Audit log | Tách riêng cột User và Actor/Performed By | TODO
AD-14 | Audit log | Thêm: hành động · module · thực thể · mã thực thể · thời gian · IP · kết quả · metadata | TODO
AD-15 | Cấu hình | Audit phụ thuộc; nếu không ảnh hưởng roadmap → ghi backlog | TODO
AD-16 | Tài khoản cá nhân | Cho user sửa thông tin được phép (tên hiển thị · ảnh · liên hệ · mật khẩu) | TODO
WF-01 | Workflow | Đổi tên tab thành Workflow | DONE / DOI-TEN-TAB-WORKFLOW
WF-02 | Workflow | Snapshot danh sách người được chỉ định vào phiếu (bịt rủi ro §20.3) | DONE / AP-DUNG 100
WF-03 | Workflow | Dùng cột workflow_definitions.version hoặc xoá nếu không dùng | DONE / XOA-COT-DEAD-V19
WF-04 | Workflow | Hợp nhất 2 hệ (workflow_ và approval_stage_catalog) hoặc ghi rõ hệ nào là chính | DONE / GHI-RO-HE-CHINH
WF-05 | Workflow | Kiểm thử: đổi workflow khi có phiếu đang chờ → phiếu cũ phải giữ nguyên luồng | DONE
WF-06 | Workflow | Chuẩn bị mở rộng: nghỉ phép · tăng ca · chấm công bù · form tương lai | DONE / SAN-SANG-MO-RONG
R-01 | Báo cáo | Kiến trúc báo cáo dùng chung (không hard-code từng báo cáo) | TODO
R-02 | Báo cáo | Báo cáo Mua hàng: số lượng MR/PR/PO · chờ · xong · từ chối · thời gian xử lý | TODO
R-03 | Báo cáo | Báo cáo Kho: tồn theo kho · giá trị · sắp hết · nhập/xuất | TODO
R-04 | Báo cáo | Báo cáo Dự án: trạng thái · thành viên · số tổ đội · số kho · tiến độ | TODO
R-05 | Báo cáo | Báo cáo Công việc: tỉ lệ hoàn thành · quá hạn · khối lượng · theo phòng | TODO
F-01 | MEP | Làm rõ nghiệp vụ MEP với người dùng (8 module chưa rõ phạm vi) | BLOCKED
F-02 | MEP | Roadmap MEP: thiết bị · bản vẽ · BOQ · lắp đặt · nghiệm thu · bàn giao | TODO
F-03 | Tài chính | Audit phụ thuộc, chuẩn bị kiến trúc — không triển khai nghiệp vụ | TODO
F-04 | Hành chính | Kiến trúc: chấm công · lịch làm việc · nghỉ phép | TODO
F-05 | Hành chính | Lịch: ngày làm việc · nghỉ phép · ngày lễ · tăng ca · chấm công | TODO

## Tiến độ theo Phase
PHASE | DONE/TỔNG | TRẠNG THÁI
PHASE 0 — AUDIT | 16/16 | ĐÓNG
PHASE 0B — BẢO MẬT | 10/10 | ĐÓNG
PHASE 1 — UI/UX | 17/17 | ĐÓNG
PHASE 2 — MUA HÀNG | 9/9 | đóng (P-01 đã rollback theo yêu cầu user — chưa chốt)
PHASE 3 — CÔNG VIỆC | 10/10 | ĐÓNG
PHASE 4 — DỰ ÁN | 6/6 | ĐÓNG 20/09 (TASK-098)
PHASE 5 — KHO | 4/4 | ĐÓNG (W-03 xong 21/09 — gỡ chặn)
PHASE 6 — TỔ ĐỘI | 6/6 | ĐÓNG (TM-04 có BLOCKED nội bộ — nhánh sửa không có action)
PHASE 7 — QUẢN TRỊ | 16/16 | ĐÓNG hành chính; AD-14/AD-16 nay đã DONE (21/09)
PHASE 8 — WORKFLOW | 6/6 | ĐÓNG TRỌN
PHASE 9 — BÁO CÁO | 5/5 | ĐÓNG
PHASE 10 — TƯƠNG LAI | 3/5 | F-01 BLOCKED + 1 TODO

## Task master
NHÓM | TASK | NỘI DUNG | TRẠNG THÁI
PHASE 1 UI nền tảng | 072–090 | ListToolbar (19→25), DataTable 13 bảng, modal chuẩn không vượt viewport (U-10), tách page.tsx (U-11: 4037→3386 dòng), dọn mã chết cây workspace + 13 lớp CSS (U-09..U-12) | DONE
PHASE 2 Mua hàng | 103–115 → 117-141 | 30 bước audit phase2, PO con trong PR, duyệt động, 12/12 test case, P-07 tách NCC/Đối tác, P-08 liên kết, P-09 requireRole 5 call site | DONE (P-01 rollback)
PHASE 3 Công việc | T-02/T-03/T-04 | audit 32 cột work_items, 2 bảng mới work_item_comments/work_item_participants (Drizzle + Flyway V20), lọc assigneeUserId đúng | DONE
PHASE 4 Dự án | 98 | PR-01…06: 6 tab + toolbar, lọc 4 chiều, EntityDetailModal, CRUD BCH | DONE 20/09
PHASE 5 Kho | 100 / 124 | W-01 tách 5 mục, W-02 audit 1:N, W-03 "Tạo kho dự án?" GỠ CHẶN, W-04 dashboard 8 chỉ số | DONE
PHASE 6 Tổ đội | 101 | TM-01…06: 6 tab, sort hoạt động→ngừng, tái dùng stock_issues/material_returns | DONE (TM-04 nội bộ)
PHASE 7 Quản trị | 102 / 107 | AD-01…16: 59 ca test (đỏ 25 → xanh 59); AD-14 thêm cột result (drizzle 0162 + Flyway V22); AD-16 quyết định user | 16/16 DONE
PHASE 8+9 Workflow & Báo cáo | 110 / 112 / 126 / 134 | duyệt động LIVE, 12/12 test case, 2 công cụ hiển thị audion/workflow, mô phỏng WF-MUAHANG-01 | DONE
WF-XUẤT KHO | 130–133 | WF-XUATKHO-01: pending_cht → issued → sinh GRN | DONE (nợ hiển thị issuedBy/approvedBy)
PO/NCC/Đối tác | 121–131 | tách menu NCC ↔ Đối tác, bảng partners riêng + màn quản lý + 3 action ghi, test 6 action NCC/Đối tác theo vai trò | DONE
Sửa lỗi RBAC & form | 135–141 | RBAC 3 action PO, 5 điểm form "Lập đề nghị cấp vật tư", explicit-empty contractId, F4 cổng duyệt owner, F3 PO đơn giá/tổng, phiếu không thuộc dự án hoạt động | DONE
Java backend & Strangler Fig | 042–069 / B01-B03 | retry_email, delete_project (ARCHIVE_FLOOR), audit 39 action, owner-checks, all_roles, đối chiếu tập cột 73 khoá, runbook build/chạy Java | DONE / đã ghi nhận
Seed & dữ liệu thật | 80 | department_module_permissions 51→480, user_module_permissions 484→926, team_members, work_items, 673.250.000 đúng | DONE
Quyết định người dùng | 092/093 | lô 9 quyết định Q1–Q7, Q9, Q10 (Q8 chờ chốt) | đa số xong

## Danh sách màn hình
MÀN | ACTIVE KEY / FILE | MÔ TẢ
Dashboard | dashboard | Thẻ KPI: số dự án, giá trị hợp đồng, tiến độ, thu hồi vốn, công việc chờ bạn; tự đồng bộ định kỳ
Requests (Đề nghị mua) | requests (Requests.tsx) | Lập MR, theo dõi 5 bậc duyệt, danh sách, tìm kiếm/sort/filter
Approvals | approvals | Trung tâm phê duyệt: chỉ hiển thị phiếu thuộc quyền bạn; Duyệt/Trả về/Lý do; cột SLA
Purchasing | purchasing (Purchasing.tsx) | Đơn hàng mua (PO), đối chiếu với MR/Supplier
Receiving / Delivered | receiving / delivered (Receiving.tsx, Delivered.tsx) | Nhận hàng, xác nhận số lượng/chứng từ, ảnh; phiếu đã giao
Warehouse Issue | warehouse_issue | Xuất kho/Tổ đội
Warehouse Receipt | warehouse_receipt | Nhập kho
Inventory | inventory (Inventory.tsx) | Tồn kho theo dự án/hợp đồng
Central Warehouse | central_warehouse | Kho trung tâm
Stocktake | stocktake (Stocktake.tsx) | Kiểm kê, hoàn trả, đối chiếu
TeamDirectory | team_directory (TeamDirectory.tsx) | Danh sách tổ đội, 6 tab chi tiết, cấp phát
TeamManagement | team_management (TeamManagement.tsx) | Quản lý tổ đội
WorkCenter | work_center (WorkCenter.tsx) | Trung tâm công việc (giao việc, việc của tôi)
Supplier Manager | supplier_manager (SupplierManager.tsx) | Danh mục nhà cung cấp
Partner Manager | partner_manager | Danh mục đối tác (bảng riêng)
Material Catalog | material_catalog | Danh mục vật tư gốc, gán mã chuẩn
BoqControl | boq | Workspace BOQ + Material Matching
ProjectDetailTabs | project_ (ProjectDetailTabs.tsx) | Chi tiết dự án: 6 tab + toolbar
Admin | admin | Quản trị: User/Role/Org/Menu/Form/Thông báo/Bulk import/Trust/Factory Reset
Account Settings | account | Đổi mật khẩu, avatar, hiển thị

## Danh mục action
NHÓM | SỐ ACTION | ĐẠI DIỆN
Auth/setup | + | setup, login, logout, me, change_password
User/session | 9 | user_create, user_update, user_list, ...
Phân quyền/vai trò | 12 | role_update, department_permission, action_permission, can_
Cấu hình menu/form | 10 | menu_config, form_field_config
Trust/license | 2 | verify, license_register
Factory reset | 2 | factory_reset, ...
Dự án/hợp đồng | 8 | project_create, project_update, contract_create, delete_project, ...
MR & phê duyệt | 7 | mr_create, approval actions, approve/reject per stage
Nhà cung cấp | 3 | supplier_create/update, supplier_auto_detect
PO | 2 | po_create, po_update_price / approve_po / reject_po
Danh mục vật tư | 12 | material_create, material_matching, aliases, ...
BOQ | 9 | boq_import, boq_change_history, boq_mapping, ...
Kho xuất/nhập/tồn | 15 | wh_receipt, issue_stock, stock_issue_confirm, transfer, stocktake, adjust, ...
Giao nhận/lắp đặt | 2 | delivery, install
Sản xuất/sản lượng | 2 | production_report
Giao khoán tổ đội | 5 | team_contract, team_settlement
Thu hồi vốn/thanh toán | 5 | capital_recovery, payment, ...
Công việc | 5 | task_create, work_item actions, task_notification
Thông báo | + | notification_create (Web/Email), mark_read (read-once)

## Nhóm bảng dữ liệu
NHÓM | ĐẠI DIỆN
Master data | projects, project_contracts, boq_versions, suppliers, teams, materials, categories, role_catalog, org units
Kho / tồn kho | warehouses, stock_movements, goods_receipts, stock_issues, transfer_orders, central_returns, contract_stock_ledger
Mua hàng | material_requests, material_request_items, purchase_orders, approvals, supply_workflow_steps
BOQ / mapping | project_boq_items, boq_source_items, material_embeddings, boq_mapping_candidates
Quy trình | work_items, work_item_comments, work_item_participants, work_item_events, task_notifications
Security/audit | users, sessions, user_project_scopes, user_module_permissions, department_module_permissions, audit_logs, email_outbox
Thông báo | notifications (web, read-once), notification recipients
Tài chính/đội | payments, capital_recovery_records, production_reports, team contracts
Trust/license | vntech_product_identity, vntech_trust_settings, vntech_license_installations

## Tài khoản
TÀI KHOẢN | MẬT KHẨU | VAI TRÒ / MỤC ĐÍCH
admin | Admin123456@ | Quản trị toàn hệ thống
cha.ht | VnTech@123 | Chỉ huy trưởng (BCH) — duyệt DNMH bậc 1
trinhtrench | VnTech@123 | Trưởng phòng KH
trdademo | VnTech@123 | Trưởng phòng DA — duyệt DNMH bậc 5
thukydemo | VnTech@123 | Thư ký TGĐ — duyệt DNMH bậc 2
nvdademo | VnTech@123 | NV dự án DA — duyệt DNMH bậc 3
nvkhdemo | VnTech@123 | NV kế hoạch KH — duyệt DNMH bậc 4
tkhodemo | VnTech@123 | Thủ kho — xuất/nhập kho
kttdemo | VnTech@123 | Kế toán trưởng (TCKT)

## MT2 - Tổng quan
MỤC | GIÁ TRỊ
MASTER TASK 2 | VNTECH ERP V5.3.0 — thực thi chi tiết theo ngôn ngữ người dùng
Số PHASE | 14
Số TASK (theo docs/dsh/MT2_PHASE_TASK_LIST.md) | 98 task chức năng (P1=8·P2=10·P3=9·P4=5·P5=4·P6=8·P7=5·P8=12·P9=9·P10=6·P11=5·P12=7·P13=6·P14=5)
Trạng thái (header cập nhật 21/09) | DONE 7 · IN_PROGRESS 1 · BLOCKED 1 · SKIPPED 2 · TODO 87 (header); row-level: tham chiếu sheet MT2 - Checklist
Công thức | tiến độ MT2 = (DONE + 0.5 × IN_PROGRESS) / 98
Task điều phối | MT2-000 (audit 3 đợt) + MT2-001 (tài liệu persistent) — ĐÃ XONG, không nằm trong 98 task
Quy ước mã | MT2-P<phase>-<số> · Trạng thái: TODO · IN_PROGRESS · BLOCKED · DONE · SKIPPED
Ghi chú | PHỤ LỤC A: SKIPPED (MT2-P7-05, MT2-P11-05, MODULE MEP/Đối tác/Tài chính-Kế toán/Thi công) · PHỤ LỤC B: BLOCKED BLK-01/BLK-02 cần user quyết

## MT2 - Checklist
PHASE | ID | TASK | DELIVERABLE | TRẠNG THÁI
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-01 | Migration approvals.overdue_reason (lý do quá hạn SLA §4.4) | V25 đã áp dụng — log: Successfully applied 1 migration … now at version v25 ✔ | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-02 | Migration users.signature_url (chữ ký 1 ảnh §13.4) | V25 đã áp dụng ✔ (cùng migration) | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-03 | Vá đường test H2 cho 2 cột trên — ⚠️ PHẢI KHAI Ở CẢ 2 NƠI (đã đo bằng test thật, KHÔNG suy luận): ① UserJpaEntity.signatureUrl — Hibernate đọc cột theo entity, thiếu ⇒ Column "uje1_0.signature_url" not found làm hỏng 38 test ✗ · ② ALTER TABLE … ADD COLUMN IF NOT EXISTS trong schema-h2.sql — bảng H2 users/approvals lấy từ file này nên phải có cột thật ✗ | ✅ DONE — bằng chứng: 42 test · 3 Failures (đúng 3 ca CÓ SẴN ProductionRoleCounterProofTest) · 0 Errors ✔ (trước khi vá: 0 Failures / 38 Errors) | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-03b | Cập nhật bài học vào memory dự án — ghi chú cũ nói “ALTER trong schema-h2 bị Hibernate xoá ⇒ chỉ cần khai ở entity” là CHƯA ĐỦ: thực tế cần CẢ HAI (entity + schema ALTER) | Memory cập nhật | TODO
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-04 | Bảng notification config (§45): loại Web/Email · tên · mã · nội dung · recipient targeting · giờ gửi · giờ kết thúc | ✅ DONE — V26__mt2_notification_config.sql: 3 bảng notification_configs (đủ 11 trường §45) + notification_config_targets (polymorphic: user/department/project ⇒ mở rộng không cần đổi cấu trúc) + notification_user_states (đọc/nhắc lại theo user). BẰNG CHỨNG: Flyway now at version v26 ✔ · SHOW TABLES LIKE 'notification%' = 3 bảng ✔ · H2 test 42/3 ĐỎ CÓ SẴN/0 Errors ✔ · 3 dịch vụ 200/200/200 ✔ · ⛔ KHÔNG sửa task_notifications | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-05 | Bảng trạng thái đọc/nhắc lại theo userID + notificationID (§48/§49) | ✅ GỘP VÀO P1-04 — đã tạo notification_user_states (config_id,user_id UNIQUE · read_at · snooze_until · delivered_at) ✔ | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-06 | Bảng vật tư NCC (§6.3/§6.4): liên kết NCC ↔ vật tư + cờ auto-detect | ✅ DONE — V27__mt2_supplier_materials.sql: supplier_materials (id · supplier_id · material_id · times_ordered · last_ordered_at · last_unit_price · active · timestamps) + UNIQUE (supplier_id, material_id) (đúng thứ §6.4 cần để tra nhanh “vật tư này đã từng đặt từ NCC chưa”). BẰNG CHỨNG: Flyway now at version v27 ✔ · SHOW INDEX có UNIQUE 2 cột ✔ · H2 test 42/3 ĐỎ CÓ SẴN/0 Errors ✔ · 3 dịch vụ 200/200/200 ✔ · ⛔ bảng KHÔNG seed dữ liệu (⛔ không bịa) | DONE
PHASE 1 — NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA) | MT2-P1-07 | Audit nguồn đặt approvals.due_at + cột thời lượng SLA (đã biết task_sla_policies là SLA công việc, không có cột thời lượng) | ✅ DONE — KẾT LUẬN BẰNG BẰNG CHỨNG MÃ: ① due_at đặt tại RequestManagementUseCase.java:392 = now.plusSeconds(slaHours3600), chỉ khi bước được xếp hàng (isQueued), ngược lại null ✔ ② Thời lượng SLA DUYỆT = approval_stage_catalog.sla_hours (theo TỪNG BƯỚC), mặc định 8 giờ khi chưa cấu hình (OpsTaskManagementUseCase.java:445-446) ✔ ③ SLA chuỗi cung ứng riêng: supplyPoSlaHours() + bchConfirmationSlaHours (màn Quản trị) ✔ ④ CSDL khớp: 259 approvals · 101 due_at NULL · TB 16,4 giờ ✔ ⑤ task_sla_policies KHÔNG có cột thời lượng (chỉ cờ + requires_reason) ⇒ xác nhận là SLA công việc ✗ ⇒ hệ quả cho P3-06: validate “quá hạn duyệt phải nhập lý do” phải dựa due_at + MT2 §4.4, ⛔ không dùng task_sla_policies | DONE
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-01 | Kiểm kê component dùng chung | ✅ docs/dsh/MT2_UI_KIT_INVENTORY.md — app/page.tsx 2.780 dòng/~110 component (~15 màn · ~30 modal) | DONE
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-07 | (mới) Định vị kit chính thức | ✅ app/components/ui/: DataTable(133) · Timeline(163, ApprovalTimeline) · EntityDetailModal(143, +GuardedEntityModal) · ListToolbar(107) · StatusBadge(61) · PermissionGuard(41) · index.ts | DONE
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-02 | Dải phê duyệt NGANG (§4.3) — ⚠️ không phải "tạo modal" như kế hoạch cũ ✗ | ✅ TÌM RA BUG THẬT: canonical.css:734 .vt-timeline{flex-direction:column} = DỌC ✗ đúng lời anh phàn nàn. ĐÃ SỬA: thêm .vt-timeline.is-horizontal (flex-row + đường nối NGANG o----o + waiting ẩn người duyệt/phòng ban + @media<768px tự về dọc) + Timeline.tsx thêm prop layout mặc định horizontal. BẰNG CHỨNG: bundle VNTECH-FP-2426FA5189BCEA1C (435 file) · CSS đang phục vụ index-Dc3_V6hl.css có is-horizontal ×8 + flex-direction:row ✔ · tsc 0 · regression 69/69 · workflow ĐẠT | DONE
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-03 | Dùng ListToolbar (đã có search+filters+sort) cho mọi toolbar ngang §22 | ✅ DONE (AUDIT + KẾT LUẬN) — §22 đã áp dụng gần hết: page.tsx 16 lần, Inventory 2, Purchasing(§6.6/§6.8), Receiving(§7.3), Delivered(§6.13), Payments, TeamDirectory(§8), Requests, ReportView, WorkCenter, TeamManagement, WorkflowModal ≥1 ✔. 2 tệp còn thiếu ĐÃ CHUYỂN sang phase sở hữu (theo §43 dependency — tránh làm 2 lần): ① SupplierManager.tsx ⇒ gộp vào MT2-P8-03/P8-04/P8-05 (phase này sẽ dựng lại tệp: modal tạo NCC · modal chi tiết 3 tab · auto-detect vật tư) ② MaterialListTable.tsx ⇒ gộp vào MT2-P11-03/P11-04 (task đó sẽ fix root cause + tách 3 tab) ③ ProjectTeams.tsx ⇒ MT2-P7-02. ⏭️ PartnerManager = SKIP ✔ · Stocktake ngoài danh sách MT2 | DONE
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-04 | Chuẩn hoá DataTable: sort/filter/empty state + ⛔ không overflow §24 | Kiểm + chỉnh | TODO
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-05 | CardHead(124 lần)/Kpi(73) đã đủ ⇒ chỉ thêm tabs nếu ProjectDetailTabs không tái dùng được | ⛔ không tạo mới | TODO
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-06 | Mở rộng AttachmentPanel/FileUpload: nhiều ảnh (§6.12/§26) · viewer full (§27) · fix font chồng chéo (§10) · chữ ký 1 ảnh (§13.4) | ✅ DONE (phần a+c) — lib/ui-shared.tsx: thêm multiple + upload() lặp N request (báo rõ số tệp thành công/lỗi) · canonical.css: .attachment-pick{flex-direction:column} + .file-upload{flex-wrap:wrap} + @media print ẩn ô tải ⇒ hết chồng chéo (§10). BẰNG CHỨNG: CSS phục vụ index-D0IG0ly_.css có attachment-pick ×8 + flex-direction:column ✔ · bundle VNTECH-FP-F84430F4FB963D3F (437 file) · 3 dịch vụ 200/200/200 · tsc 0 · regression 69/69 · workflow ĐẠT. ⚠️ Phần (b) viewer full: hiện click ảnh mở TAB MỚI (§27 tạm đạt); (d) chữ ký 1 ảnh ⇒ task riêng MT2-P12-06 | DONE (a+c)
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-06b | (mới — phát sinh) Lightbox xem ảnh trong app thay vì mở tab mới (§27) | Modal/overlay ảnh full + đóng bằng ESC | TODO
PHASE 2 — COMPONENT DÙNG CHUNG (FRONTEND FOUNDATION) | MT2-P2-08 | (mới) Rà ~30 modal tự chế trong page.tsx ⇒ chuyển sang BaseModal/EntityDetailModal theo §23 | Danh sách + chuyển dần | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-01 | NotificationService + Rule + Recipient Resolver + Log (kiến trúc §15.1 — hiện không có service riêng, 9 tệp chỉ là OpsTask) | Service mới + test H2 | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-02 | API notification config CRUD (§45) | action + RBAC + test | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-03 | API read-state theo user (§48/§49) + “không nhắc lại hôm nay” | action + test | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-04 | API upload/đổi chữ ký (§13.4 — thay ảnh cũ, đúng 1 ảnh) | API + /api/files + test | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-05 | API vật tư NCC: thêm/xoá/liệt kê + auto-detect khi tạo PO (hỏi user §6.4) | action + test | TODO
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-06 | API duyệt quá hạn: validate bắt buộc lý do (§4.4) | ✅ DONE — ① RequestStoreAdapter thêm a.due_at AS duedate (alias một từ viết thường — né bẫy H2 hạ alias) ② RequestManagementUseCase.decideApproval chèn validate: quá hạn + comment rỗng ⇒ 400 “Bước này đã QUÁ HẠN SLA. Bắt buộc nhập lý do duyệt quá hạn.” — backend enforcement §17 ✔ TEST: RequestOverdueReasonTest ✔ | DONE
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-06b | Lưu vết overdue_reason + test ĐỎ→XANH | ✅ DONE — ③ port+adapter updateApprovalOverdueReason = UPDATE approvals SET overdue_reason=?… +use-case gọi khi overdue ✔ TEST 3 CA (java-backend/web/src/test/java/…/RequestOverdueReasonTest.java): ① chưa quá hạn + lý do rỗng ⇒ 200 và chuyển bước (⛔ không chặn oan) ② quá hạn + rỗng ⇒ 400 + $.error chứa “QUÁ HẠN SLA” & “Bắt buộc nhập lý do” + hồ sơ vẫn ở bước cũ + ⛔ KHÔNG ghi lý do ③ quá hạn + có lý do ⇒ 200 + approvals.overdue_reason ĐƯỢC GHI ✔ BẰNG CHỨNG: mvn -B -pl web -am test ⇒ Tests run: 43 · Failures: 3 · Errors: 0 (43 = 42 nền + 1 test mới; 3 ca Đỏ = ĐÚNG 3 ca CÓ SẴN ProductionRoleCounterProofTest) · RequestOverdueReasonTest: 1 run · 0 failures · 0 errors ✔ | DONE
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-07 | API tracking quá hạn: total overdue + theo phòng ban/người duyệt/thời lượng | ✅ DONE — AUDIT: SlaStore chỉ có cho chuỗi cung ứng + kế hoạch thanh toán ⇒ ⛔ không có cho approvals ✗; page.tsx:973 chỉ đếm stageCount ✗ ⇒ CODE BootstrapDataAdapter (sau :162) dựng data.approvalOverdue = {total, byDepartment:[{department,total,avgOverdueMinutes,maxOverdueMinutes}]} — TÍNH BẰNG JAVA từ approvalRows sẵn có ⇒ ⛔ không bảng/cột mới + ⛔ không SQL riêng (TIMESTAMPDIFF là cú pháp MySQL ⇒ H2 hỏng) · chỉ tính bước decidedAt == null mà dueAt đã qua ✔ TEST 3 MỐC (RequestOverdueReasonTest.tongHopQuaHanDuyet_demDungVaBoBuocDaQuyetDinh): ① bình thường ⇒ total=0 ② ép due_at quá khứ 2 giờ ⇒ total=1 + có byDepartment + maxOverdueMinutes ≠ 0 ③ duyệt xong ⇒ về total=0 (⛔ không đếm bước đã có quyết định) ✔ BẰNG CHỨNG: RequestOverdueReasonTest 2 run · 0 failures · 0 errors · tổng 44 test / 3 ĐỎ CÓ SẴN / 0 Errors (44 = 42 nền + 2 test mới) ⛔ không hồi quy ✔ ⚠️ LỖI EM TỰ GÂY & TỰ SỬA: build lần 1 FAIL cannot find symbol — class Instant (tệp ⛔ không import java.time.Instant) ⇒ dùng tên đầy đủ ✔ | DONE
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-08 | Fix PR table: tách status vs approval_stage (§6.9) | ✅ DONE — sửa 5 chỗ ở app/screens/Purchasing.tsx: ① purchasingPrStatusLabel (PR CHỈ dùng PR map, ⛔ không lùi sang nhãn PO) ② SUPPLY_STATUS_LABEL+purchasingSupplyStatusLabel (trục cung ứng RIÊNG; ⚠️ issued CỐ Ý không có nhãn ⇒ hiện nguyên văn, đúng §6.9 “⛔ không tự thêm state Issued cho PR”) ③ purchasingApprovalStageLabel(row,data) ⇒ ô “Bước duyệt” hiện TÊN bước từ data.approvalStages, thiếu cấu hình ⇒ «Bước N» (⛔ không bịa tên) ④ bộ lọc «Trạng thái» bỏ nhánh khớp chéo supplyStatus ⑤ dropdown bộ lọc dùng statusOptionLabel theo ĐÚNG loại dòng (chỉ PR ⇒ nhãn PR · chỉ PO ⇒ nhãn PO · cả hai ⇒ hiện cả hai) + ⛔ xoá hẳn purchasingStatusLabel (hàm trộn) + xoá isPurchaseRequestRow (dead code, §27) BẰNG CHỨNG: tsc --noEmit 0 ✔ · npm run test:regression 69/69 ✔ · npm run test:workflow passed ✔ · rebuild gd-cycle GD_EXIT 0 · FINGERPRINT ĐẠT VNTECH-FP-B66D6990037DA5EB (439 file) · BUILT ARTIFACT VALIDATION ĐẠT ✔ · bundle SSR chứa đủ 3 hàm mới và 0 hàm trộn cũ ✔ · chunk client page-BqgxBiej.js mới build 00:37:04 + có purchasing-pr-table ✔ · 3 dịch vụ 200/200/200 ✔ ⚠️ TỰ SỬA 2 KẾT LUẬN SAI CỦA MÌNH: (a) báo lỗi “:208 gọi label với cả ROW” — SAI, :206 truyền VALUE ⇒ rút lại (b) 3 lần dò artifact bằng “tìm chuỗi” đều sai công cụ (client bundle bị minify/escape Unicode) ⇒ bài học: ⛔ không dùng tìm-chuỗi-trong-artifact làm cổng nghiệm thu khi chưa kiểm chứng công cụ ⚠️ CÒN: ⛔ cần anh quyết dòng supply_status='issued' (1 dòng) | DONE
PHASE 3 — BACKEND SERVICE & API | MT2-P3-09 | API tạo phiếu nhập từ STO/phiếu xuất (§7.4 — tự fill kho đi/đến) | ✅ DONE (backend) — nguyên văn MT2 §7.4: “tạo phiếu nhập từ STO/phiếu xuất kho: nếu phiếu liên quan đã có kho đi/kho đến ⇒ tự động fill”. AUDIT: nguồn phiếu xuất đã xong (stockIssueGrnLines/insertStockIssueGrn/markStockIssueGrnCreated · StockManagementUseCase.createIssueGrn · RBAC create_issue_grn · SystemController:1224) nhưng nguồn STO THIẾU TOÀN BỘ ✗ ⇒ ĐÃ LÀM 5 TẦNG: ① port +3 hàm ② adapter +3 (số phiếu dòng GRN-STO · kho nhận = destination_warehouse_id tự điền · chốt status='received') ③ use-case createTransferGrn (soi gương createIssueGrn, có khử trùng dòng theo transferOrderItemId) ④ RBAC create_transfer_grn → receiving/canCreate (⛔ 0 module mới) ⑤ SystemController case mới · TEST: thêm nhánh STO vào SupplyChainEndToEndIntegrationTest (tái dùng PO đã tạo qua API ⇒ ⛔ không seed thêm MR/PO): âm sai trạng thái ⇒ 400 + 0 GRN · dương ⇒ 200 + GRN-STO- + kho nhận tự điền + posted + gắn PO + đúng 1 dòng · âm gọi 2 lần ⇒ 400 + vẫn 1 GRN ✔ BẰNG CHỨNG: Tests run: 44 · Failures: 3 · Errors: 0 (3 Đỏ = ĐÚNG baseline ProductionRoleCounterProofTest) ⛔ không hồi quy ✔ · SupplyChainEndToEndIntegrationTest 1/0/0 ✔ ⚠️ TEST BẮT 3 LỖI CỦA EM: ① subquery tương quan ⇒ H2 BadSqlGrammar ② purchase_order_items.material_id ⛔ KHÔNG tồn tại ⇒ CẢ HAI đã được ghi sẵn trong chú thích stockIssueGrnLines mà em ⛔ không đọc thân hàm ③ assertNotNull chưa static-import ⇒ BÀI HỌC: soi gương hàm phải đọc CẢ THÂN HÀM + chú thích trong thân, ⛔ không chỉ chữ ký ⚠️ CÒN: bước ⑦ UI nút «Tạo phiếu nhập từ lệnh điều chuyển» (gộp đợt UI màn Kho — Phase 9) | DONE
PHASE 4 — RBAC & PHẠM VI THEO CHỨC VỤ | MT2-P4-01 | Phạm vi xem/giao việc theo chức vụ: trưởng phòng = phòng ban mình · phó GĐ trở lên = toàn công ty | service phạm vi + test âm/dương | BLOCKED (BLK-01/02)
PHASE 4 — RBAC & PHẠM VI THEO CHỨC VỤ | MT2-P4-02 | Ẩn card “phiếu chờ duyệt” cho user không đủ quyền (quản trị hệ thống hoặc ≥ trưởng phòng) | RBAC backend + test | TODO
PHASE 4 — RBAC & PHẠM VI THEO CHỨC VỤ | MT2-P4-03 | Card “Chờ Giám đốc duyệt” lấy dữ liệu thực từ approval engine (§4.1) | API + test | TODO
PHASE 4 — RBAC & PHẠM VI THEO CHỨC VỤ | MT2-P4-04 | Audit 5 bảng role/level (role_catalog · business_role_ · user__scopes) ⇒ mở rộng đúng chỗ, ⛔ không tạo cơ chế quyền mới | Báo cáo + bảng ánh xạ | TODO
PHASE 4 — RBAC & PHẠM VI THEO CHỨC VỤ | MT2-P4-05 | Rà mọi action MT2 có khai module/capability trong ActionRbacRegistry (bài học F1: module rỗng ⇒ 403 toàn bộ) | Danh sách + vá thiếu | TODO
PHASE 5 — CÔNG VIỆC (§3) | MT2-P5-01 | Click menu Công việc ⇒ hiển thị Dashboard ngay (§3.1) | UI + router | TODO
PHASE 5 — CÔNG VIỆC (§3) | MT2-P5-02 | Đưa Dashboard lên đầu menu hoặc bỏ menu item thừa (§3.1) | menu config | TODO
PHASE 5 — CÔNG VIỆC (§3) | MT2-P5-03 | UI hiển thị quyền xem/giao theo cấp (dùng API P4-01) | UI + test | TODO
PHASE 5 — CÔNG VIỆC (§3) | MT2-P5-04 | Giao việc đúng phạm vi + chặn ở backend | UI + test âm | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-01 | Dashboard cards đúng RBAC + card Chờ Giám đốc duyệt | UI (dùng P4-02/03) | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-02 | List → “Phiếu đang xử lý” → nút “Chi tiết” → modal (§4.2) — ⛔ không mở detail ngay | UI | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-03 | Timeline dạng bước 1 o----o bước 2 o----o … (§4.3) | UI | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-04 | Mỗi bước hiện người duyệt + phòng ban + thời gian; bước chưa tới chỉ “đang chờ” | UI | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-05 | Duyệt khi quá hạn SLA + BẮT BUỘC lý do (§4.4) | UI + API (P3-06) | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-06 | Card/khối đếm đơn quá hạn (§4.4) | UI + API (P3-07) | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-07 | Fix font chồng chéo + ô upload tài liệu đính kèm (§4.5) | CSS/UI | TODO
PHASE 6 — TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT (§4) | MT2-P6-08 | Menu 1 cấp — bỏ lồng “Trung tâm phê duyệt → Trung tâm phê duyệt” (§4.6) | menu config | TODO
PHASE 7 — QUẢN LÝ DỰ ÁN (§5) | MT2-P7-01 | Toolbar hàng ngang trên label “DANH SÁCH DỰ ÁN” (§5.1) | UI (P2-03) | TODO
PHASE 7 — QUẢN LÝ DỰ ÁN (§5) | MT2-P7-02 | 5 tab hoạt động: Tổng quan · Nhân sự · Tổ đội · Kho · Ban chỉ huy (§5.2) | UI + API | TODO
PHASE 7 — QUẢN LÝ DỰ ÁN (§5) | MT2-P7-03 | Click dòng trong tab ⇒ modal chi tiết tương ứng (§5.2) | UI (P2-02) | TODO
PHASE 7 — QUẢN LÝ DỰ ÁN (§5) | MT2-P7-04 | Tiến độ: nút tạo công việc/nhiệm vụ + Excel mẫu tự tạo để tải/điền/upload (§5.3) | template + import | TODO
PHASE 7 — QUẢN LÝ DỰ ÁN (§5) | MT2-P7-05 | ⛔ KHÔNG làm logic đánh giá tiến độ — chỉ hiển thị; ghi rõ phụ thuộc nghiệp vụ (CHT + TP Dự án quyết) | tài liệu | SKIPPED (theo MT2 §14)
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-01 | Menu NCC xuống cuối nhóm (§6.1) | menu config | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-02 | Đổi tên “Danh mục nhà cung cấp dùng cho PO” ⇒ “Danh mục nhà cung cấp” | label | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-03 | NCC CRUD + search/sort/filter (§6.2) | UI + API | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-04 | Modal tạo NCC (⛔ không sideform) — 8 trường §6.2 | UI (P2-02) | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-05 | Modal chi tiết NCC 3 tab: Thông tin · PO · Danh sách vật tư (§6.3) | UI + API (P3-05) | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-06 | Auto-detect vật tư NCC khi tạo PO + hỏi user (§6.4) | UI + API (P3-05) | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-07 | PR toolbar hàng ngang (§6.6) | UI (P2-03) | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-08 | CARD “VẬT TƯ ĐANG THIẾU” + modal danh sách + nút lập PR tự fill (§6.7) | UI + API | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-09 | Mua hàng & PO toolbar hàng ngang (§6.8) + tách tab PR/PO (§6.10) | UI | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-10 | Fix cột bước duyệt bị hiển thị trạng thái (§6.9 — dùng P3-08) | UI | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-11 | Giao nhận công trường: modal cho 4 card + CRUD/search/sort/filter + “Ghi nhận SL giao” dạng modal + nhiều ảnh (§6.11/§6.12) | UI + API | TODO
PHASE 8 — MUA HÀNG & CUNG ỨNG (§6) | MT2-P8-12 | Đơn hàng đã giao: search/sort/filter + đổi nút ⇒ “Chi tiết đơn giao hàng” modal + ảnh bảng/viewer + lịch sử giao nhận + xoá bảng ngoài danh sách (§6.13) | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-01 | Kho hiển thị dạng card + dashboard tổng hợp ↔ theo kho (§7.1) | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-02 | Nút Nhập/Xuất trong màn Kho ⇒ modal tạo phiếu (§7.2) | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-03 | Nhập kho: toolbar hàng ngang + sort/filter (§7.3) | UI (P2-03) | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-04 | Tạo phiếu nhập từ STO/phiếu xuất + tự fill kho đi/đến + upload ảnh/chứng chỉ (§7.4) | UI + API (P3-09) | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-05 | Xuất kho: CRUD + search/sort/filter + danh sách phiếu xuất/đơn xuất (§7.5) | UI + API | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-06 | CẤP PHÁT — HOÀN TRẢ: menu mới + 2 tab (§7.6) — tái dùng procurement_allocations · central_returns · material_returns | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-07 | Cấp phát: danh sách + mã đơn/người tạo/tổ đội/dự án/kho xuất (§7.6) | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-08 | Hoàn trả: danh sách + kho nhập (§7.6) | UI | TODO
PHASE 9 — KHO VẬT TƯ (§7) | MT2-P9-09 | ⛔ KHÔNG tự nghĩ workflow cấp phát/hoàn trả — chờ business rule; ghi rõ dependency | tài liệu | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-01 | Tổ đội: chỉ danh sách + filter theo dự án (§8) | UI | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-02 | Hồ sơ nhân sự: bỏ filter dự án + modal 3 tab (Thông tin user là tab đầu) (§10.1) | UI | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-03 | Bảo hiểm & chế độ: bỏ filter dự án (§10.2) | UI | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-04 | Công văn đến/đi: thêm Tạo công văn + nhiều ảnh + nút Sửa (§10.3) | UI + API | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-05 | Văn bản pháp lý: liên kết công văn đến/đi (⛔ không data flow độc lập) (§10.4) | UI + API | TODO
PHASE 10 — TỔ ĐỘI · HÀNH CHÍNH–PHÁP CHẾ (§8, §10) | MT2-P10-06 | Rà soát không tạo data flow trùng với công văn | tài liệu | TODO
PHASE 11 — BÁO CÁO · DANH MỤC VẬT TƯ GỐC (§11, §12) | MT2-P11-01 | “Báo cáo & cảnh báo”: hiển thị TỔNG HỢP, bỏ chia menu theo phòng ban (§11) | menu + UI | TODO
PHASE 11 — BÁO CÁO · DANH MỤC VẬT TƯ GỐC (§11, §12) | MT2-P11-02 | “KPI & hiệu suất”: hiển thị TỔNG HỢP, bỏ chia menu theo phòng ban (§11) | menu + UI | TODO
PHASE 11 — BÁO CÁO · DANH MỤC VẬT TƯ GỐC (§11, §12) | MT2-P11-03 | Fix ROOT CAUSE tab danh sách vật tư: audit API · response · mapping · component · cột bảng · quan hệ CSDL (§12.1) | báo cáo + fix | TODO
PHASE 11 — BÁO CÁO · DANH MỤC VẬT TƯ GỐC (§11, §12) | MT2-P11-04 | Tách 3 tab: Danh sách vật tư · Nhóm con mã vật tư gốc · Mã vật tư gốc (§12.2) | UI | TODO
PHASE 11 — BÁO CÁO · DANH MỤC VẬT TƯ GỐC (§11, §12) | MT2-P11-05 | ⛔ Tạm bỏ qua: So sánh/Đối chiếu BOQ · Soát trùng Alias · Chất lượng danh mục (§12.3) | tài liệu | SKIPPED
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-01 | Thêm tab THÔNG BÁO (§13.1) | UI + API (P3-02) | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-02 | Modal tạo thông báo đủ trường + recipient linh hoạt (§13.2) | UI | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-03 | Tài khoản: bỏ trường “Hạn mức” (users.approval_limit — ẩn khỏi UI/API, ⛔ không drop cột) (§13.3) | UI | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-04 | Tài khoản: fix Last Login + Created At hiển thị (§13.3) | UI + API | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-05 | User ID: audit identity model — user thiếu mã (2 user trống system_level_code) + khớp Hồ sơ nhân sự (§13.3) | audit + fix | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-06 | Chữ ký trong modal tạo/sửa user — đúng 1 ảnh, thay ảnh cũ (§13.4) | UI + API (P3-04) | TODO
PHASE 12 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (§13) | MT2-P12-07 | Rà user identity không tạo 2 định danh cho cùng 1 user (§13.3) | tài liệu + test | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-01 | Web: modal khi đăng nhập — nội dung · người tạo · thời gian phát hành (§14) | UI + API | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-02 | Nút “Không nhắc lại hôm nay” + lưu theo userID + notificationID (§14) | UI + API (P3-03) | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-03 | Read status: đánh dấu đã đọc / tất cả — theo user (§14.1) | UI + API (P3-03) | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-04 | Audit event thực tế của hệ thống + đề xuất danh mục event (§15) — ⛔ không tạo event không có nguồn dữ liệu | tài liệu | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-05 | Email engine theo event: Approval · Work · Procurement · Project · Warehouse (§15) | service + test | TODO
PHASE 13 — NOTIFICATION WEB + EMAIL (§14, §15) | MT2-P13-06 | Notification Log + Delivery Status (§15.1) | bảng + API | TODO
PHASE 14 — QA & NGHIỆM THU (§25, §26, §51, §52) | MT2-P14-01 | Test UI: rendering · responsive · modal · tab · table · search/sort/filter · không overlap/overflow | biên bản | TODO
PHASE 14 — QA & NGHIỆM THU (§25, §26, §51, §52) | MT2-P14-02 | Test API: success · validation · permission · error | biên bản | TODO
PHASE 14 — QA & NGHIỆM THU (§25, §26, §51, §52) | MT2-P14-03 | Test DB: migration · quan hệ · toàn vẹn dữ liệu | biên bản | TODO
PHASE 14 — QA & NGHIỆM THU (§25, §26, §51, §52) | MT2-P14-04 | Test Workflow + RBAC: state · transition · history · quyền theo chức vụ/phòng ban/dự án | biên bản | TODO
PHASE 14 — QA & NGHIỆM THU (§25, §26, §51, §52) | MT2-P14-05 | Regression toàn bộ (69/69 + 42 test Java) + final audit §52 + báo cáo §53 | báo cáo cuối | TODO

## MT2 - Chặn & bỏ qua
LOẠI | MÃ | NỘI DUNG
BLOCKED | BLK-01 | MT2 §3.2 “phó giám đốc trở lên” nhưng danh mục KHÔNG có cấp pho_giam_doc ⇒ (A) thêm cấp mới · (B) quy ước “từ giam_doc trở lên” → chặn MT2-P4-01
BLOCKED | BLK-02 | 2 user có system_level_code TRỐNG ⇒ gán cấp nào? → chặn MT2-P4-01
SKIPPED | MT2-P7-05 | Logic đánh giá tiến độ dự án — chưa có mô tả nghiệp vụ (CHT + TP Dự án quyết)
SKIPPED | MT2-P11-05 | So sánh/Đối chiếu BOQ · Soát trùng Alias · Chất lượng danh mục
SKIPPED | MODULE | MEP · Đối tác · Tài chính-Kế toán · Thi công/Sản lượng/Thu hồi vốn